## 重点任务及责任分工
附件1
庄浪县尘肺病防治攻坚行动重点任务及责任分工
攻坚行动 | 重点任务及目标 | 责任部门
（一）粉尘危害专项治理行动 | 1.按照国家、省市卫健委部署，开展包括粉尘危害基本情况专项调查在内的职业病危害现状调查。按照属地管理原则，组织开展专项调查，全面掌握用人单位粉尘危害基本信息及其地区、行业、岗位、人群分布情况，分级建立粉尘危害基础数据库，2020年底前完成调查工作。 | 县卫健局负责，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会、各有关部门落实
| 2.集中开展重点行业粉尘危害专项治理工作。按照《甘肃省职业病危害治理工作方案》确定的治理目标、任务、步骤和要求，加强督导检查，推动用人单位进行整治和改造，控制和消除粉尘危害。 | 县卫健局负责，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会、各有关部门落实
| 3.对2017年部署开展的水泥行业安全生产和职业健康执法专项行动，继续按照要求推进实施，突出对包装和装车环节的治理改造，确保所有水泥生产企业在2019年底前实现既定治理目标。 | 县卫健局、县应急管理局按职责分工负责，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实
| 4.对已经开展过粉尘危害专项治理的陶瓷生产、耐火材料制造、石棉开采、石材加工、金矿开采等行业领域，通过组织“回头看”监督检查，巩固提高治理成效。 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会、各有关部门落实
| 5.对不具备安全生产条件或不满足环保要求的矿山、水泥、冶金、陶瓷、石材加工等用人单位，坚决依法责令停产整顿，对整治无望的提请当地政府依法予以关闭。 | 县应急管理局、县环保局按职责分工负责，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会、各有关部门落实
（二）尘肺病患者救治救助行动 | 6.加强尘肺病监测、筛查和随访。按照全国重点职业病监测项目安排，做好尘肺病主动监测和筛查试点工作，开展已报告尘肺病患者随访和回顾性调查，通过县疾控中心职业病信息管理系统逐级上报相关信息，同时报送本级人民政府。依托全民健康信息平台开展尘肺病患者信息采集和比对，组织对所有诊断为尘肺病的患者建立档案，实现一人一档。 | 县卫健局负责，县财政局配合，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会、各有关部门落实
| 7.对诊断为尘肺病的患者实施分类救治救助。（1）对于已经诊断为职业性尘肺病且已参加工伤保险的患者，严格按照现有政策规定落实各项保障措施；对于已经诊断为职业性尘肺病、未参加工伤保险，但相关用人单位仍存在的患者，由用人单位按照国家有关规定承担其医疗和生活保障费用。依法开展法律援助，为诊断为职业性尘肺病的患者提供优质便捷的法律服务。（2）对于已经诊断为职业性尘肺病，但没有参加工伤保险且相关用人单位已不存在等特殊情况，以及因缺少职业病诊断所需资料、仅诊断为尘肺病的患者，将符合条件的纳入救助范围，统筹基本医保、大病保险、医疗救助三项制度，做好资助参保工作，实施综合医疗保障，梯次减轻患者负担；对基本生活有困难的，全面落实生活帮扶措施。在国家将符合条件的尘肺病治疗药品和治疗技术纳入基本医疗保险、工伤保险的支付范围后，医疗保障部门、人力资源社会保障部门及时做好衔接和支付工作。 | 县人社局、县卫健局、县司法局、财政局按职责分工负责，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实
| 8.实施尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动。定期了解粉尘危害基础数据库信息更新情况，及时将相关用人单位劳动者纳入工伤保险统筹范围。到2020年底前，涉尘重点行业用人单位劳动者工伤保险覆盖率达到80%以上，重点行业企业普遍依法与劳动者签订劳动合同。 | 县人社局负责，县卫健局配合，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实
（三）职业健康监管执法行动 | 9.按照监管任务与监管力量相匹配的原则，加强职业健康监管队伍建设，重点充实县级职业健康监管执法人员，加强县级执法装备投入，强化职业健康监管执法人员培训，到2019年底前，人员培训率达到100%。 | 县卫健局负责，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实
| 10.加强对涉尘重点行业新建、改建、扩建项目职业病防护设施“三同时”的监督检查，对违反规定拒不整改的，严厉处罚、公开曝光，强化震慑作用，确保这些重点行业领域新增建设项目“三同时”实施率达到95%以上。 | 县卫健局负责，县总工会配合，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实
11.按照分类分级监管原则，强化对粉尘危害风险高的用人单位的监督检查。对作业场所粉尘浓度严重超标但未采取有效工程或个体防护措施的，要进行重点监督，加大执法频次，依法从严处罚。对于粉尘浓度严重超标且整改无望的企业，要依法予以关闭。到2020年底前，涉尘重点行业监督检查覆盖率达到95%以上，职业健康违法违规行为明显减少。
（四）用人单位主体责任落实行动 | 12.督促用人单位设置或者指定职业健康管理机构（或组织）。煤矿、非煤矿山、冶金、建材等粉尘危害严重的用人单位，必须配备专职管理人员，负责粉尘防治日常管理工作。 | 县卫健局负责
13.督促用人单位依法及时、如实申报粉尘危害项目，按照要求开展粉尘日常监测和定期检测工作，加强防尘设施设备的维护管理，为劳动者配发合格有效的防尘口罩或防护面具。
| 14.督促用人单位依法与劳动者签订劳动合同，告知劳动者粉尘危害及防护知识，为劳动者缴纳工伤保险；依法组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，为劳动者建立个人职业健康监护档案，对检查发现有职业禁忌的，及时调离相关工作岗位。 | 县卫健局、人社局按职责分工负责
（四）用人单位主体责任落实行动 | 15.以健康企业建设为载体，推动企业提升粉尘危害防治水平。 | 县卫健局负责，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实
16.在重点行业推行平等协商和签订劳动安全卫生专项集体合同制度，督促用人单位认真履行职业病防治责任和义务。
（五）防治技术能力提升行动 | 17.建立完善县级支撑网络。按照国家即将出台的职业病防治技术支撑体系建设指导意见有关要求，进一步整合县疾控中心和医疗卫生机构的资源和力量，加强技术支撑体系建设，到2020年底前，试点建设或命名一批支撑机构。 | 县卫健局负责，县发改委配合，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实
| 18.按照“县级能体检，镇街有康复站，村居有康复点”的目标，加强诊治康复能力建设。到2020年底前；在重点县区开展尘肺病康复站（点）试点工作，常住尘肺病患者达到100人的乡镇（康复重点乡镇），依托乡镇卫生院或社区卫生服务中心建立尘肺病康复站，设置氧疗室、治疗室、教育室、抢救室等用房，配备心电图机、吸氧装置、呼吸机等医疗设备，备齐治疗尘肺病常用药物；常住尘肺病患者达到10人的村居（康复重点村），依托村卫生室建立尘肺病康复点，配备制氧机等设备，备有常用药物。 | 县卫健局负责，相关部门配合，各乡（镇）人民政府、城市社区管委会落实

## 实施步骤及重点工作安排
附件2
庄浪县尘肺病防治攻坚行动实施步骤及重点工作安排
步骤 | 时间段 | 重点工作安排 | 责任部门
（一）摸底与动员发动阶段（2020年3月底前） | 2020年3月底前 | 1.成立县政府主要领导负责的尘肺病防治工作领导小组，制定县级实施方案，开展动员部署，与各乡（镇）人民政府、城市社区管委会签订责任书。 | 县政府及有关部门
2.汇总税务、卫生健康、应急管理部门掌握的在产、在建企业名单，甄别形成本地涉尘重点企业清单及联系方式，并进行动态更新。
|  | 3.汇编法律法规有关职业病防治规定要求并在网站公布。 | 县卫健局
4.按照省市统一安排，启动全县粉尘危害专项调查工作，并组织开展调查人员培训。
|  | 5.分级组织或统一组织辖区所有涉尘重点企业负责人，进行动员部署，明确攻坚行动相关目标、要求和时限，学习法律法规有关职业病防治规定要求。 | 县卫健局会同县人社局、县总工会
|  | 6.将本地涉尘重点企业清单报县卫健局。 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会
|  | 7.继续组织正在开展的职业病危害专项治理，组织纳入治理企业开展自查自改。 | 县卫健局会同同级有关部门
8.启动本地涉尘重点行业建设项目职业病防护设施“三同时”专项监督检查和已开展过专项治理行业的“回头看”监督执法工作。
9.开展职业病防治技术支撑能力调查，彻底摸清所辖职业病防治、诊断和职业健康检查三类机构的技术能力底数。
|  | 10.开展本地水泥生产企业监督检查，对未达到水泥行业安全生产和职业健康执法专项行动两项达标标准的，下达限期整改指令，督促落实粉尘治理目标。 | 县卫健局会同县应急管理局
（二）治理整改阶段（2020年4月- 6月） | 2020-04-01 | 11.县卫健局按照职业病危害专项治理工作安排，组织开展第二轮执法检查，强化对粉尘危害风险高的用人单位的监督检查。 | 县卫健局
12.组织未纳入职业病危害专项治理的其他涉尘重点企业自查自改、制定整改方案。
|  | 13.按照本地涉尘重点企业清单，组织对未为接触职业病危害劳动者缴纳工伤保险、未与劳动者依法签订劳动合同的用人单位，开展第一轮次督导工作。 | 县人社局
|  | 14.制发尘肺病患者一人一档电子化档案建立有关通知。 | 县卫健局
（二）治理整改阶段（2020年1月- 3月） | 2020-04-01 | 15.完成尘肺病主动监测、筛查和尘肺病患者随访、调查工作。 | 县卫健局
16.开展职业健康监管执法队伍调研，加强人员配置。
17.做好执法人员培训和相关执法装备的配备工作。
|  | 18.按水泥行业安全生产和职业健康执法专项行动有关治理目标时限要求，完成水泥生产企业整改治理情况的核查、执法和提请关闭等工作。 | 县卫健局会同县应急管理局
| 2020年5月-6月 | 19.调研确定县级重点技术支撑机构。 | 县卫健局
|  | 20.组织职业病危害专项治理第三轮重点检查，重点对整改情况进行核查与执法。 | 县卫健局
21.组织对未纳入职业病危害专项治理的其他涉尘重点企业开展监督检查。
22.将各类监督检查中发现的未依法缴纳工伤保险或未依法签订劳动合同的用人单位情况通报县人力资源社会保障局。
23.汇总尘肺病监测、筛查和随访调查数据，以及基本医疗有保障清零筛查有关贫困人口尘肺病患病情况，建立本地尘肺病患者名单联系库，开展一人一档建立工作。
24.筛选上报防控和康复重点乡镇、重点村名单。
（三）冲刺攻坚阶段（2020年4月-9月） | 2020年7月-8月 | 25.基本完成对本地涉尘企业监督检查、整改核查和重点行业领域建设项目职业病防护设施“三同时”专项监督检查。 | 县卫健局
|  | 26.按照省上统一部署，组织开展重点地区尘肺病康复站（点）试点工作。 | 县卫健局
|  | 27.开展缴纳工伤保险、签订劳动合同第二轮督导及查处工作。 | 县人社局
| 2020年9月-10月 | 28.依托中央转移支付有关专项经费，开展县级重点技术支撑机构建设。 | 卫健局负责
|  | 29.引导加强职业健康检查机构建设，2020年9月前确定并公布一家职业健康检查机构。 | 县卫健局、各相关部门、各乡（镇）人民政府、城市社区管委会
30.完成本地基层卫生机构尘肺病康复站（点）试点工作。
31.完成本地粉尘危害专项调查，并据此更新涉尘企业名单和尘肺病患者名单。
32.全面完成对本地尘肺病患者档案建立工作。
33.全面完成对本地涉尘企业检查，各部门联合开展重点监督执法，对粉尘浓度严重超标且未整改到位或整改无望的，依法从严处罚、停产整顿或提请县政府予以关闭。
（三）总结提高阶段 | 2020年11月-12月 | 34.对本地工作情况及指标完成情况进行汇总，开展成效评估、总结并继续推进有关工作，逐级上报工作总结。总结于2020年11月底前报送市卫健委。 | 县卫健局牵头负责
备注：附件1重点任务中，第5项、第7项和第12项、第13项、第14项贯穿各阶段，由各责任单位按要求开展。

## 部门监督检查计划
附件3
庄浪县尘肺病防治攻坚行动县级部门监督检查计划
| 督查时间段 | 牵头部门 | 督查内容 | 督查形式 | 情况反馈
1 | 2020-03-01 | 县卫健局 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会攻坚行动安排部署、企业动员及涉尘企业名单汇总，专项治理、“三同时”监督检查和“回头看”监督执法、技术支撑能力调查开展情况。 | 结合卫健系统年终考核开展 | 向县政府报告，重点情况通报有关乡（镇）人民政府、城市社区管委会
2 | 2020-03-01 | 县人社局 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会组织开展工伤保险、签订劳动合同的第一轮次督导工作情况。 | 结合人社系统年终考核开展 | 重点情况通报有关乡（镇）人民政府、城市社区管委会，抄报县卫健局
3 | 2020年3月至10月 | 县总工会 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会在重点行业推行平等协商和签订劳动安全卫生专项集体合同制度情况。 | 结合工会系统其他相关活动开展 | 抄报县卫健委
4 | 2020年3月至6月，7月至10月 | 县卫健局 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会分阶段重点工作的进展情况。 | 电话调度情况为主，抽查为辅 | 重点情况通报有关乡（镇）人民政府、城市社区管委会，抄报有关部门
5 | 2020年7月至10月 | 县人社局 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会组织开展工伤保险、签订劳动合同的第二轮次督导工作情况。 | 结合人社系统相关活动开展 | 重点情况通报有关乡（镇）人民政府、城市社区管委会，抄报县卫健局
6 | 2020年11月至12月 | 县卫健局 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会攻坚行动重点工作总体情况。 | 电话调度情况与抽查相结合 | 向县政府报告，抄报有关部门，重点情况通报有乡（镇）人民政府、城市社区管委会
7 | 攻坚行动期间适时组织 | 县应急管理局 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会对不具备安全生产条件的重点行业企业治理整顿、提请关闭情况。 | 结合其他专项或日常监督检查 | 2020年10月-11月将攻坚行动期间有关工作汇总情况，抄报县卫健局
8 | 攻坚行动期间适时组织 | 县生态环境局 | 各乡（镇）人民政府、城市社区管委会对矿山、水泥、冶金、陶瓷、石材加工等企业进行执法检查，提请关闭情况。 | 结合其他专项或日常监督检查
9 | 攻坚行动期间适时组织 | 县医保局 | 各地落实农村贫困人口尘肺病患者的大病保险保障、医疗救助情况。 | 结合其他专项或日常监督检查
10 | 攻坚行动期间适时组织 | 县民政局 | 各地对符合条件的尘肺病患者落实生活帮扶措施情况。 | 结合其他专项或日常检查