## 村组路(定） (hidden)
附表1
2021年自然村（组）通硬化路建设项目及责任清单
序号 | 项目清单 | [12 empty] | 责任清单
| 项目名称 | 所在乡（镇） | 所在行政村 | 通自然村（组） | 村组道路编码 | 户数/人口 （户/人） | 起点 | 终点 | 核查路线长度（km） | 宽度（m） |  | 开工时间 | 完工时间 | 省交通运输厅 公路管理处 | 省公路局 |  | 市州农村公路督导帮扶组 | 市（州）交通运输局（委） |  | 县（市、区）政府 | 县（市、区）交通运输局 | 备注
[10 empty] | 路面宽度 | 路基宽度 |  |  | 主要负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 主要负责人或分管负责人 | 主要负责人
庄浪县合计 | [8 empty] | 162.33
1 | 贺庄村三、四社 | 水洛镇 | 贺庄村 | 贺庄三社、四社 | W240620825 | 88/353 | 三社 | 四社 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
2 | 乱庄路至马家山庄 | 水洛镇 | 何马村 | 何马六社、七社 | W241620825 | 69/314 | 乱庄路 | 马家山庄 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-02 | 2021-06-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
3 | 庄静路至马家官路 | 水洛镇 | 文湾村 | 文湾一社 | W242620825 | 30/135 | 庄静路 | 马家官路 | 0.72 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-03 | 2021-06-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
4 | 羊爬式坡至文湾二社 | 水洛镇 | 文湾村 | 文湾二社 | W243620825 | 107/362 | 羊爬式坡 | 文湾二社 | 0.78 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
一 | 水洛镇小计 | [7 empty] | 7.3
5 | 漫湾新农村至漫湾社 | 永宁镇 | 漫湾村 | 漫湾村三社 | W244620825 | 31/155 | 漫湾新农村 | 漫湾三社 | 0.5 | 4 | 5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
6 | 苏山村至苏山社 | 永宁镇 | 苏山村 | 苏山村四社 | W245620825 | 41/187 | 苏山村三社 | 苏山社四社 | 0.7 | 4 | 5 | 2021-03-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
7 | 陈湾村至王家湾 | 永宁镇 | 陈湾村 | 陈湾村一社 | W246620825 | 47/198 | 陈湾村二社 | 陈湾村一社 | 0.9 | 4 | 5 | 2021-03-03 | 2021-10-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
8 | 葛峡村至贺家湾 | 永宁镇 | 葛峡村 | 葛峡村四社 | W247620825 | 34/161 | 葛峡新农村 | 葛峡村四社 | 0.9 | 4 | 5 | 2021-03-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
9 | 阳洼村三社至赵湾村 | 永宁镇 | 阳洼村 | 阳洼村三社 | W248620825 | 31/125 | 阳洼村三社 | 赵湾村一社 | 1 | 4 | 5 | 2021-03-05 | 2021-10-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
10 | 宋堡村一社至宋堡村 | 永宁镇 | 宋堡村 | 宋堡村一社 | W249620825 | 35/151 | 宋堡村一社 | 宋堡村二社 | 0.2 | 4 | 5 | 2021-03-06 | 2021-10-06 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
11 | 陈山四社至老庄一社 | 永宁镇 | 老庄村 | 老庄一社 | W3566820825 | 44/175 | 陈山四社 | 老庄一社 | 1.2 | 4 | 5 | 2021-03-07 | 2021-10-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
二 | 永宁镇小计 | [7 empty] | 5.4
12 | 徐家村至王家小庄 | 柳梁镇 | 徐家村 | 王家小庄 | W250620825 | 233/957 | 徐家村 | 王家小庄 | 3.75 | 4.5 | 5 | 2021-04-01 | 2021-11-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
13 | 马卧路至苋麻湾 | 柳梁镇 | 陈山村 | 苋麻湾 | W251620825 | 292/1288 | 马卧路 | 苋麻湾 | 2.55 | 4.5 | 5 | 2021-04-01 | 2021-11-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
14 | 苏家屲至后梁 | 柳梁镇 | 河湾村 | 苏家屲 | W252620825 | 277/1201 | 苏家屲 | 后梁 | 1.56 | 4.5 | 5 | 2021-04-01 | 2021-11-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
15 | 刘家湾至罗家庙湾 | 柳梁镇 | 李堡村 | 罗家庙湾 | W253620825 | 336/1385 | 刘家湾 | 罗家庙湾 | 2.8 | 4.5 | 5 | 2021-04-01 | 2021-11-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
三 | 柳梁镇小计 | [7 empty] | 10.66
17 | 田岔村一社至二社 | 万泉镇 | 田岔村 | 一社、二社 | W255620825 | 90/456 | 田岔一社 | 田岔二社 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
18 | 万庄村万家堡子至清水沟 | 万泉镇 | 万庄村 | 一社 | W256620825 | 127/598 | 万家堡子 | 清水沟硬化路 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
19 | 田岔村二社至梁湾 | 万泉镇 | 田岔村 | 二社 | W257620825 | 46/198 | 二社 | 梁湾 | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-03 | 2021-10-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
20 | 邵坪村涝池沟至山庄湾 | 万泉镇 | 邵坪村 | 四社、五社 | W258620825 | 63/234 | 涝池沟 | 山庄湾 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
21 | 杜家村一社至二社 | 万泉镇 | 杜家村 | 一社、二社 |  | 135/578 | 一社 | 二社 | 1.44 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
四 | 万泉镇小计 | [7 empty] | 7.54
22 | 阴洼村顿咀至顿咀上庄 | 郑河乡 | 阴洼村 | 阴洼村 | W261620825 | 63/253 | 顿咀 | 顿咀上庄 | 2 | 4 | 4.5 | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
23 | 拉连寺村至贺家峡村 | 郑河乡 | 拉连寺村 | 拉连寺村 | W3576820845 | 33/115 | 拉连寺村 | 贺家峡村 | 1.9 | 4 | 4.5 | 2021-04-05 | 2021-06-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
五 | 郑河乡小计 | [7 empty] | 3.9
24 | 王川至曹家湾 | 朱店镇 | 王川村 | 四社 | W262620825 | 36/157 | 王川 | 荒屲上 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-05 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
25 | 王川至曹家湾 | 朱店镇 | 新王村 | 一社 | W263620825 | 35/168 | 荒屲上 | 曹家湾 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-06 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
26 | 王坪新村至王家坪 | 朱店镇 | 王坪村 | 一社、二社 | W264620825 | 50/345 | 王坪新村 | 王家坪 | 0.95 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-07 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
27 | 北堡子至郑山 | 朱店镇 | 柳窑村 | 六社 | W265620825 | 19/85 | 郑山梁 | 柳窑新农村 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-08 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
六 | 朱店镇小计 | [7 empty] | 9.65
28 | 马家山至马家村部 | 盘安镇 | 马家村 | 二社 | W266620825 | 31/123 | 马家村 | 马家村村部 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
29 | 菜水路至胡家高山 | 盘安镇 | 焦湾村 | 二社 | W267620825 | 34/144 | 焦湾村 | 胡家高山 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
30 | 王宫阴山桥头至王宫三社 | 盘安镇 | 王宫村 | 三社 | W268620825 | 72/298 | 王宫阴山桥头 | 宫三社 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
31 | 申湾梁至申湾二社 | 盘安镇 | 申湾村 | 二社 | W269620825 | 35/164 | 申湾梁 | 申湾二社 | 0.65 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
32 | 六条路至李家山 | 盘安镇 | 马家村 | 二社、一社 | W270620825 | 36/147 | 六条路 | 李家山 | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
七 | 盘安镇小计 | [7 empty] | 7.5
33 | 红坡一社至秦隆公路 | 阳川镇 | 红坡村 | 一社 | W271620825 | 37/165 | 红坡一社 | 秦隆公路 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
34 | 阳川街道至张家坪 | 阳川镇 | 李咀村 | 三社 | W272620825 | 56/254 | 阳川街道 | 张家坪 | 0.94 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
35 | 蔡家沟至刘湾新农村 | 阳川镇 | 刘湾村 | 三社 | W273620825 | 39/162 | 蔡家沟 | 刘湾新农村 | 0.92 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
36 | 金李大桥至深岘 | 阳川镇 | 台咀 | 一社 | W274620825 | 35/158 | 金李大桥 | 深岘 | 2.47 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
37 | 木材市场至秦隆公路 | 阳川镇 | 刘湾村 | 二社 | W275620825 | 32/155 | 木材市场 | 秦隆公路 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
38 | 阳川大桥至污水厂 | 阳川镇 | 刘湾村 | 一社 | W276620825 | 33/165 | 阳川大桥 | 污水厂 | 0.32 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
39 | 西湾阳湾至赵湾阳湾 | 阳川镇 | 西湾 | 二社 | W277620825 | 36/156 | 西湾阳湾 | 赵湾阳湾 | 1.31 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
40 | 李湾路口至李湾村 | 阳川镇 | 李湾 | 二社 |  | 32/145 | 李湾路口 | 李湾村 | 0.44 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 新增
八 | 阳川镇小计 | [7 empty] | 8.6
41 | 刘河村一社庄头至鳌背山 | 韩店镇 | 刘河村 | 一组 | W278620825 | 46/168 | 刘河村一社 | 鳌背山硬化路 | 0.79 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
42 | 聂坪村三社至邵家坪 | 韩店镇 | 聂坪村 | 三组 | W279620825 | 31/128 | 邵家坪 | 菜子湾硬化路 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
43 | 下沟村二社至三社 | 韩店镇 | 下沟村 | 二、三组 | W280620825 | 62/254 | 黄家庄路口 | 阳坡 | 2.79 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-03 | 2021-07-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
44 | 中庄村大地来堡子至上沟 | 韩店镇 | 中庄村 | 四组 | W281620825 | 31/127 | 四组路口 | 大地来堡子 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-04 | 2021-07-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
45 | 中庄村来路口至箭豁刘家 | 韩店镇 | 中庄村 | 一、二组 | W282620825 | 39/154 | 中庄村一社 | 箭豁刘家 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-05 | 2021-07-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
46 | 马寺村四社谢家湾路口至阳山路口 | 韩店镇 | 马寺村 | 四组 | W3586820845 | 32/136 | 谢家湾路口 | 阳山路口 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-06 | 2021-07-06 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
47 | 潘河村六社至武家二社 | 韩店镇 | 潘河村 | 六组 | W3616820845 | 35/154 | 潘河村六社 | 武家二社 | 0.63 | 4 | 5 | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
48 | 中庄村箭豁刘家至下沟村 | 韩店镇 | 中庄村 | 二组 | W3626820845 | 31/127 | 中庄村箭豁刘家 | 下沟村硬化路口 | 0.54 | 4 | 5 | 2021-03-09 | 2021-07-09 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
49 | 下沟村二社至下沟村三社 | 韩店镇 | 下沟村 | 二、三组 | W3636820845 | 46/172 | 下沟村二社 | 下沟村三社 | 0.6 | 4 | 5 | 2021-03-10 | 2021-07-10 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
50 | 马寺村四社阳山 | 韩店镇 | 马寺村 | 四组 | W3646820845 | 31/131 | 阳山水泉沟 | 庄坝路口 | 0.18 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-11 | 2021-07-11 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
九 | 韩店镇小计 | [7 empty] | 13.03
51 | 元咀村六社 | 杨河乡 | 元咀村 | 六社 | W283620825 | 38/162 | 梨儿湾 | 孟元路 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
52 | 李庄小户岳家 | 杨河乡 | 李庄村 | 一社 | W284620825 | 50/251 | 南杨路 | 庄头 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
53 | 大庄村十社 | 杨河乡 | 大庄村 | 十社 | W285620825 | 36/175 | 马家湾 | 敖盆 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十 | 杨河乡小计 | [7 empty] | 5
54 | 裴堡村蒲家湾至关道新村部 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 一社 | W286620825 | 36/175 | 关道新村部 | 蒲家湾 | 4.62 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
55 | 裴堡村蒲家湾至裴堡村温家庄 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 一社/二社 | W287620825 | 66/300 | 蒲家湾 | 温家庄 |  | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
56 | 裴堡村温家庄至关道村旧村部 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 二社 | W288620825 | 45/205 | 温家庄 | 关道旧村部 | 1.78 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
57 | 蛟掌村庄静路口至蛟掌村蛟龙掌社 | 赵墩乡 | 蛟掌村 | 二社 | W289620825 | 30/135 | 蛟掌庄静路口 | 蛟龙掌社 | 1.35 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
58 | 阳川通社路 | 赵墩乡 | [6 empty] | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 新增
十一 | 赵墩乡小计 | [7 empty] | 9.25
59 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 南湖镇 | 庙岔村 | 杜湾-庙岔 | W290620825 | 51/245 | 杜湾 | 庙岔 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
60 | 庙岔村马湾社 | 南湖镇 | 庙岔村 | 马湾 | W291620825 | 46/172 | 庙岔梁 | 马湾 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
61 | 庙岔村党塬社 | 南湖镇 | 庙岔村 | 党塬 | W292620825 | 31/106 | 马湾 | 党塬 | 1 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
62 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 南湖镇 | 庙岔村 | 张家崖坑 | W293620825 | 32/102 | 杨家中庄 | 张家崖坑 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
63 | 庙岔村杨家中庄至大山屲 | 南湖镇 | 庙岔村 | 大山屲 | W294620825 | 41/149 | 杨家中庄 | 大山屲 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
64 | 双堡村河南至高山 | 南湖镇 | 双堡村 | 高山 | W295620825 | 37/145 | 河南 | 高山 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
65 | 大庄村秦梁社 | 南湖镇 | 大庄村 | 秦梁 | W296620825 | 44/199 | 大庄硬化路 | 秦梁 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
66 | 北关村席马社 | 南湖镇 | 北关村 | 席马社 | W299620825 | 68/243 | 杨南路 | 席马社 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
67 | 汪家村穆湾社 | 南湖镇 | 汪家村 | 花园社 | W300620825 | 57/216 | 十字社 | 堡子梁 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十二 | 南湖镇小计 | [7 empty] | 9.9
68 | 青龙沟至至南湾 | 大庄镇 | 青龙沟村 | 高家庄 | W301620825 | 32/142 | 青龙沟 | 南湾 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
69 | 乔阳路至金家杨湾交叉路口 | 大庄镇 | 张山村 | 椿树湾 | W302620825 | 35/170 | 乔阳路 | 金家杨湾交叉路口 | 1.26 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-02 | 2021-05-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
70 | 杨洼路至椿树湾 | 大庄镇 | 张山村 | 椿树湾 | W303620825 | 32/153 | 杨洼路 | 椿树湾 | 0.67 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 变更
71 | 杨家湾硬化路至至新庄子 | 大庄镇 | 张山村 | 杨家湾 | W304620825 | 30/153 | 杨家湾硬化路 | 新庄子 | 0.74 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-04 | 2021-05-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
72 | 连王至至刘沟 | 大庄镇 | 连王村 | 连王一社 | W305620825 | 35/172 | 连王 | 刘沟 | 2 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-05 | 2021-05-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
73 | 大庄至连王 | 大庄镇 | 连王村 | 连王一社 | W306620825 | 32/160 | 大庄 | 连王 | 0.73 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-06 | 2021-05-06 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
74 | 乔余路至至丁家山庄 | 大庄镇 | 梁山村 | 丁家山庄 | W307620825 | 36/173 | 乔余路 | 丁家山庄 | 0.65 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-07 | 2021-05-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
75 | 谢家山庄至至谢家水路 | 大庄镇 | 梁山村 | 谢家山庄 | W308620825 | 31/149 | 谢家山庄 | 谢家水路 | 0.45 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-08 | 2021-05-08 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
76 | 徐家岘至雪坪里 | 大庄镇 | 上李村 | 徐家岘 | W309620825 | 39/198 | 徐家岘 | 雪坪里 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-09 | 2021-05-09 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十三 | 大庄镇小计 | [7 empty] | 12.5
77 | 张余村张家沟至张家咀 | 卧龙镇 | 张余村 | 五社 | W310620825 | 78/322 | 张家沟 | 张家咀 | 2.5 | 4 | 5 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
78 | 张余村山赵梁至村部 | 卧龙镇 | 张余村 | 四社 | W311620825 | 60/261 | 山赵梁 | 村部 | 2.6 | 4 | 5 | 2021-04-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
79 | 山赵村南阳路至大湾里 | 卧龙镇 | 山赵村 | 四社 | W314620825 | 47/188 | 南阳路 | 大湾里 | 1.25 | 4 | 5 | 2021-04-05 | 2021-10-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
80 | 马沟村南阳路至阳堡子 | 卧龙镇 | 马沟村 | 四社 | W315620825 | 32/111 | 南阳路 | 阳堡子 | 0.8 | 4 | 5 | 2021-04-06 | 2021-10-06 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
81 | 仇梁村东台湾至耙齿沟 | 卧龙镇 | 仇梁村 | 五社、六社 | W316620825 | 106/325 | 东台湾 | 耙齿沟 | 1.32 | 4 | 5 | 2021-04-07 | 2021-10-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
82 | 庙湾村魏家阳坡至马家山庄阳坡 | 卧龙镇 | 庙湾村 | 四社 | W317620825 | 33/126 | 魏家阳坡 | 马家山庄阳坡 | 0.35 | 4 | 5 | 2021-04-08 | 2021-10-08 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
83 | 庙湾村马家山庄阴坡至刘家下岔 | 卧龙镇 | 庙湾村 | 五社、六社 | W318620825 | 34/136 | 马家山庄阴坡 | 刘家下岔 | 1 | 4 | 5 | 2021-04-09 | 2021-10-09 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
84 | 刘罗村麻家梁至刘家咀 | 卧龙镇 | 刘罗村 | 三社 | W319620825 | 48/168 | 麻家梁 | 刘家咀 | 1.9 | 4 | 5 | 2021-04-10 | 2021-10-10 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
85 | 刘罗村乔阳路至刘家阴坡 | 卧龙镇 | 刘罗村 | 二社 | W320620825 | 46/158 | 乔阳路 | 刘家阴坡 | 1.9 | 4 | 5 | 2021-04-11 | 2021-10-11 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
86 | 双合村蒙家沟至魏家咀 | 卧龙镇 | 双合村 | 二社 | W321620825 | 43/151 | 蒙家沟 | 魏家咀 | 1.6 | 4 | 5 | 2021-04-12 | 2021-10-12 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
87 | 双合村双合镇至蒙家上庄 | 卧龙镇 | 双合村 | 五社、六社 | W322620825 | 41/143 | 双合镇 | 蒙家上庄 | 2.3 | 4 | 5 | 2021-04-13 | 2021-10-13 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
88 | 双合村双合镇至魏家沟 | 卧龙镇 | 双合村 | 一社 | W323620825 | 46/162 | 双合镇 | 魏家沟 | 2.06 | 4 | 5 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
89 | 张余村张家阳坡 | 卧龙镇 | 张余村 | 六社 |  |  | 张家阳坡 | 张家阳坡 | 0.26 | 4 | 5 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 新增
十四 | 卧龙镇小计 | [7 empty] | 19.84
90 | 杨王村至大坪村 | 良邑镇 | 大坪村 | 四社 | W325620825 | 260/1265 | 杨王村二社 | 大坪村四社 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 3.68
91 | 郭魏村村组道路 | 良邑镇 | 郭魏村 | 四社 | W326620825 | 78/325 | 郭魏村四社 | 郭魏村四社 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
92 | 何川村村组道路 | 良邑镇 | 何川村 | 一社至二组 | W327620825 | 470/2080 | 何川村一社 | 何川村二社 | 0.68 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
93 | 何川村八社 | 良邑镇 | 何川村 | 八社 | W359620825 | 470/2080 | 北川路 | 何川八社 | 0.62 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
94 | 何川村五社 | 良邑镇 | 何川村 | 五社 | W360620825 | 470/2080 | 北川路 | 何川五社 | 0.52 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
95 | 何川村水杨路至何川九社 | 良邑镇 | 何川村 | 九社 |  |  | 水杨路 | 何川九社 | 0.27 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 新增
96 | 李咀村五社至六社 | 良邑镇 | 李咀村 | 五社、六社 |  |  | 五社 | 六社 | 0.7 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
97 | 良邑村四社 | 良邑镇 | 良邑村 | 四社 |  |  | 苏庄路 | 四社 | 0.35 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十五 | 良邑镇小计 | [7 empty] | 7.14
98 | 刘靳村304线至刘靳六社 | 南坪镇 | 刘靳村 | 六社 | W328620825 | 53/264 | 304线 | 刘靳六社 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
99 | 寺门六社至寺门七社 | 南坪镇 | 寺门村 | 六、七社 | W330620825 | 137/656 | 寺门六社 | 寺门七社 | 0.56 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
100 | 史坪七社至满斗家门前 | 南坪镇 | 史坪村 | 七社 | W331620825 | 41/180 | 史坪七社 | 满斗家门口 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
101 | 唐山村靳家湾至庙沟(五社) | 南坪镇 | 唐山村 | 五社 | W332620825 | 42/187 | 靳家湾 | 庙 沟 | 0.83 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
102 | 唐山七社至八社 | 南坪镇 | 唐山村 | 七社 | W333620825 | 45/179 | 唐山七社 | 唐山八社 | 1.83 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
103 | 焦家新庄路口至焦家川子 | 南坪镇 | 史湾村 | 八社 | W334620825 | 31/133 | 焦家新庄路口 | 焦家川子 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
104 | 中靳三社至学校 | 南坪镇 |  | 三社 |  |  | 三社 | 学校 | 1 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 新增
十六 | 南坪镇小计 | [7 empty] | 7.42
105 | 薛沟二社至通边五社 | 通化镇 | 薛沟村 | 石家山 | W335620825 | 65/267 | 薛沟二社 | 通边五社 | 1.2 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
106 | 新后庄村一社至韩席宋家 | 通化镇 | 韩席村 | 宋家 | W336620825 | 62/283 | 新后庄一社 | 韩席宋家 | 1.3 | 4 | 5 | 2021-04-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
107 | 新集三社至通化镇污水处理厂 | 通化镇 | 新集村 | 三社 | W337620825 | 35/172 | 新集三社 | 污水处理厂 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-03 | 2021-10-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
108 | 新集四社至通化镇污水处理厂 | 通化镇 | 新集村 | 四社 | W338620825 | 42/209 | 新集四社 | 污水处理厂 | 0.7 | 4 | 5 | 2021-04-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
109 | 阳坡何至朱家庙 | 通化镇 | 阳坡何村 | 朱家庙 | W339620825 | 31/129 | 阳坡何 | 朱家庙 | 0.4 | 4 | 5 | 2021-04-05 | 2021-10-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
110 | 中庄村三四社 | 通化镇 | 中庄村 | 三社 | W340620825 | 37/151 | 三社 | 四社 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-06 | 2021-10-06 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
111 | 新集六房至徐家庄 | 通化镇 | 新集村 | 徐家庄 | W341620825 | 31/143 | 六房 | 徐家庄 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-07 | 2021-10-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
112 | 梁河村通二社 | 通化镇 | 梁河村 | 梁家河 | W342620825 | 48/202 | 一社 | 二社 | 0.8 | 4 | 5 | 2021-04-08 | 2021-10-08 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
113 | 新集樊史家至新集一社 | 通化镇 | 新集村 | 樊史家 | W343620825 | 62/302 | 史家 | 一社 | 0.5 | 4 | 5 | 2021-04-09 | 2021-10-09 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
114 | 阳坡何棉柳滩 | 通化镇 | 阳坡何村 | 棉柳滩 | W344620825 | 31/139 | 四社 | 棉柳滩 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
115 | 通边水厂至通边一社 | 通化镇 | 通边村 | 一社 | W345620825 | 32/155 | 一社 | 水厂 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-11 | 2021-10-11 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十七 | 通化镇小计 | [7 empty] | 8.7
116 | 埂塄村委会至蔡院坡子 | 岳堡镇 | 埂塄村 | 二社、三社 | W346620825 | 48/263 | 埂塄村委会 | 蔡院坡子 | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
117 | 埂塄村一社至庄头 | 岳堡镇 | 埂塄村 | 一社 | W347620825 | 20/106 | 埂塄村一社 | 庄头 |  | 4.5 | 5.5 | 2021-03-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
118 | 蒋寺村文家湾至庄头 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 二社 | W348620825 | 16/98 | 文家湾 | 文家湾庄头 | 0.3 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-03 | 2021-10-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
119 | 蒋寺村郑家湾至庄头 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 二社 | W349620825 | 42/213 | 郑家湾 | 郑家湾庄头 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
120 | 蒋寺村上湾至王孟家 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 二社 | W350620825 | 38/186 | 上湾 | 王孟家 | 0.55 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
121 | 蒋寺村郝家梁至王孟庄头 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 五社 | W351620825 | 34/176 | 文家湾 | 王孟儿家 | 2.25 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-05 | 2021-10-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
122 | 蔡家村三社李家湾至陈赵家 | 岳堡镇 | 蔡家村 | 三社 | W352620825 | 8/52 | 李家湾 | 陈赵家 | 1 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-06 | 2021-10-06 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
123 | 下闫村闫家上湾至老院 | 岳堡镇 | 下闫村 | 一社 | W353620825 | 19/98 | 闫家上湾 | 老院 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-07 | 2021-10-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
124 | 岔口村上庄头至老村部 | 岳堡镇 | 岔口村 | 一二三社 | W354620825 | 86/423 | 上庄头 | 老村部 | 1.59 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-07 | 2021-10-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
125 | 岔口村老村部至幼儿园至滨河路 | 岳堡镇 | 岔口村 | 一二三六社 | W355620825 | 143/753 | 老村部 | 滨河路 | 0.26 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-07 | 2021-10-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十八 | 岳堡镇小计 | [7 empty] | 9
填表要求： 1.此表以县为单位填报，需经县（市、区）人民政府主要负责人签字，并加盖县（市、区）人民政府公章；同时，需经市（州）交通运输局（委）审核，主要负责人签字并加盖市（州）交通运输局（委）公章。 2.以县为单位，2021年3月10日前开工30%，4月10日前累计开工80%，5月10日前全部开工。 3.河西5市项目于2021年10月15日前完工，甘南州项目于2021年10月底前完成，陇南市可在12月15日前完工，其余市州项目在2021年11月底前完工。 4.各县（市、区）交通运输局每月25日前向市（州）交通运输局（委）报送进展情况，各市（州）交通运输局（委）汇总后于每月28日前向省公路局报送，省公路局汇总整理后于每月30日前向省厅报送，省厅于次月5日前通报上月进展情况。 5.省厅将组织各农村公路督导帮扶组按照“双随机、一公开”方式进行抽查，并在2021年5、7、9月开展3次全覆盖督导。

## 县政府计划2021.3.29印发
附表1
庄浪县2021年自然村组通硬化路建设计划表
序号 |  |  | 项目清单
| 所在乡（镇） | 村组道路编码 | 项目名称 | 所在行政村 | 通自然村（组） | 户数/人口 （户/人） | 起点 | 终点 | 路线长度（km） | 宽度（m） |  | 补助 资金 （万元） | 开工时间 | 完工时间 | 备注
[10 empty] | 路面宽度 | 路基宽度
庄浪县合计 | [8 empty] | 162.33 |  |  | 10551.45
1 | 水洛镇 | W240620825 | 贺庄村三、四社 | 贺庄村 | 贺庄三社、四社 | 88/353 | 三社 | 四社 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 292.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01
2 |  | W241620825 | 乱庄路至马家山庄 | 何马村 | 何马六社、七社 | 69/314 | 乱庄路 | 马家山庄 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 84.5 | 2021-04-02 | 2021-11-02
3 |  | W242620825 | 庄静路至马家官路 | 文湾村 | 文湾一社 | 30/135 | 庄静路 | 马家官路 | 0.72 | 3.5 | 4.5 | 46.8 | 2021-04-03 | 2021-11-03
4 |  | W243620825 | 羊爬式坡至文湾二社 | 文湾村 | 文湾二社 | 107/362 | 羊爬式坡 | 文湾二社 | 0.78 | 4.5 | 5.5 | 50.7 | 2021-04-04 | 2021-11-04
一 |  | 水洛镇小计 | [6 empty] | 7.3 |  |  | 474.5
5 | 永宁镇 | W244620825 | 漫湾新农村至漫湾社 | 漫湾村 | 漫湾村三社 | 31/155 | 漫湾新农村 | 漫湾三社 | 0.5 | 4 | 5 | 32.5 | 2021-03-01 | 2021-11-02
6 |  | W245620825 | 苏山村至苏山社 | 苏山村 | 苏山村四社 | 41/187 | 苏山村三社 | 苏山社四社 | 0.7 | 4 | 5 | 45.5 | 2021-03-02 | 2021-11-03
7 |  | W246620825 | 陈湾村至王家湾 | 陈湾村 | 陈湾村一社 | 47/198 | 陈湾村二社 | 陈湾村一社 | 0.9 | 4 | 5 | 58.5 | 2021-03-03 | 2021-11-04
8 |  | W247620825 | 葛峡村至贺家湾 | 葛峡村 | 葛峡村四社 | 34/161 | 葛峡新农村 | 葛峡村四社 | 0.9 | 4 | 5 | 58.5 | 2021-03-04 | 2021-11-01
9 |  | W248620825 | 阳洼村三社至赵湾村 | 阳洼村 | 阳洼村三社 | 31/125 | 阳洼村三社 | 赵湾村一社 | 1 | 4 | 5 | 65 | 2021-03-05 | 2021-11-02
10 |  | W249620825 | 宋堡村一社至宋堡村 | 宋堡村 | 宋堡村一社 | 35/151 | 宋堡村一社 | 宋堡村二社 | 0.2 | 4 | 5 | 13 | 2021-03-06 | 2021-11-03
11 |  | W3566820825 | 陈山四社至老庄一社 | 老庄村 | 老庄一社 | 44/175 | 陈山四社 | 老庄一社 | 1.2 | 4 | 5 | 78 | 2021-03-07 | 2021-11-04
二 |  | 永宁镇小计 | [6 empty] | 5.4 |  |  | 351
12 | 柳梁镇 | W250620825 | 徐家村至王家小庄 | 徐家村 | 王家小庄 | 233/957 | 徐家村 | 王家小庄 | 3.75 | 4.5 | 5 | 243.75 | 2021-04-01 | 2021-11-02
13 |  | W251620825 | 马卧路至苋麻湾 | 陈山村 | 苋麻湾 | 292/1288 | 马卧路 | 苋麻湾 | 2.55 | 4.5 | 5 | 165.75 | 2021-04-01 | 2021-11-03
14 |  | W252620825 | 苏家屲至后梁 | 河湾村 | 苏家屲 | 277/1201 | 苏家屲 | 后梁 | 1.56 | 4.5 | 5 | 101.4 | 2021-04-01 | 2021-11-04
15 |  | W253620825 | 刘家湾至罗家庙湾 | 李堡村 | 罗家庙湾 | 336/1385 | 刘家湾 | 罗家庙湾 | 2.8 | 4.5 | 5 | 182 | 2021-04-01 | 2021-11-01
三 |  | 柳梁镇小计 | [6 empty] | 10.66 |  |  | 692.9
17 | 万泉镇 | W255620825 | 田岔村一社至二社 | 田岔村 | 一社、二社 | 90/456 | 田岔一社 | 田岔二社 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 188.5 | 2021-03-01 | 2021-11-03
18 |  | W256620825 | 万庄村万家堡子至清水沟 | 万庄村 | 一社 | 127/598 | 万家堡子 | 清水沟硬化路 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 32.5 | 2021-03-02 | 2021-11-04
19 |  | W257620825 | 田岔村二社至梁湾 | 田岔村 | 二社 | 46/198 | 二社 | 梁湾 | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 52 | 2021-03-03 | 2021-11-01
20 |  | W258620825 | 邵坪村涝池沟至山庄湾 | 邵坪村 | 四社、五社 | 63/234 | 涝池沟 | 山庄湾 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 123.5 | 2021-03-04 | 2021-11-02
21 |  |  | 杜家村一社至二社 | 杜家村 | 一社、二社 | 135/578 | 一社 | 二社 | 1.44 | 4.5 | 5.5 | 93.6 | 2021-03-04 | 2021-11-03
四 |  | 万泉镇小计 | [6 empty] | 7.54 |  |  | 490.1
22 | 郑河乡 | W261620825 | 阴洼村顿咀至顿咀上庄 | 阴洼村 | 阴洼村 | 63/253 | 顿咀 | 顿咀上庄 | 2 | 4 | 4.5 | 130 | 2021-04-04 | 2021-11-01
23 |  | W3576820845 | 拉连寺村至贺家峡村 | 拉连寺村 | 拉连寺村 | 33/115 | 拉连寺村 | 贺家峡村 | 1.9 | 4 | 4.5 | 123.5 | 2021-04-05 | 2021-11-02
五 |  | 郑河乡小计 | [6 empty] | 3.9 |  |  | 253.5
24 | 朱店镇 | W262620825 | 王川至曹家湾 | 王川村 | 四社 | 36/157 | 王川 | 荒屲上 | 3 | 3.5 | 4.5 | 195 | 2021-04-05 | 2021-11-04
25 |  | W263620825 | 王川至曹家湾 | 新王村 | 一社 | 35/168 | 荒屲上 | 曹家湾 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 117 | 2021-04-06 | 2021-11-01
26 |  | W264620825 | 王坪新村至王家坪 | 王坪村 | 一社、二社 | 50/345 | 王坪新村 | 王家坪 | 0.95 | 3.5 | 4.5 | 61.75 | 2021-04-07 | 2021-11-02
27 |  | W265620825 | 北堡子至郑山 | 柳窑村 | 六社 | 19/85 | 郑山梁 | 柳窑新农村 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 253.5 | 2021-04-08 | 2021-11-03
六 |  | 朱店镇小计 | [6 empty] | 9.65 |  |  | 627.25
28 | 盘安镇 | W266620825 | 马家山至马家村部 | 马家村 | 二社 | 31/123 | 马家村 | 马家村村部 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 123.5 | 2021-03-01 | 2021-11-01
29 |  | W267620825 | 菜水路至胡家高山 | 焦湾村 | 二社 | 34/144 | 焦湾村 | 胡家高山 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 169 | 2021-03-01 | 2021-11-02
30 |  | W268620825 | 王宫阴山桥头至王宫三社 | 王宫村 | 三社 | 72/298 | 王宫阴山桥头 | 宫三社 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 39 | 2021-03-01 | 2021-11-03
31 |  | W269620825 | 申湾梁至申湾二社 | 申湾村 | 二社 | 35/164 | 申湾梁 | 申湾二社 | 0.65 | 4.5 | 5.5 | 42.25 | 2021-03-01 | 2021-11-04
32 |  | W270620825 | 六条路至李家山 | 马家村 | 二社、一社 | 36/147 | 六条路 | 李家山 | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 113.75 | 2021-03-01 | 2021-11-01
七 |  | 盘安镇小计 | [6 empty] | 7.5 |  |  | 487.5
33 | 阳川镇 | W271620825 | 红坡一社至秦隆公路 | 红坡村 | 一社 | 37/165 | 红坡一社 | 秦隆公路 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 117 | 2021-03-01 | 2021-11-03
34 |  | W272620825 | 阳川街道至张家坪 | 李咀村 | 三社 | 56/254 | 阳川街道 | 张家坪 | 0.94 | 3.5 | 4.5 | 61.1 | 2021-03-01 | 2021-11-04
35 |  | W273620825 | 蔡家沟至刘湾新农村 | 刘湾村 | 三社 | 39/162 | 蔡家沟 | 刘湾新农村 | 0.92 | 3.5 | 4.5 | 59.8 | 2021-03-01 | 2021-11-01
36 |  | W274620825 | 金李大桥至深岘 | 台咀 | 一社 | 35/158 | 金李大桥 | 深岘 | 2.47 | 3.5 | 4.5 | 160.55 | 2021-03-01 | 2021-11-02
37 |  | W275620825 | 木材市场至秦隆公路 | 刘湾村 | 二社 | 32/155 | 木材市场 | 秦隆公路 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 26 | 2021-03-01 | 2021-11-03
38 |  | W276620825 | 阳川大桥至污水厂 | 刘湾村 | 一社 | 33/165 | 阳川大桥 | 污水厂 | 0.32 | 3.5 | 4.5 | 20.8 | 2021-03-01 | 2021-11-04
39 |  | W277620825 | 西湾阳湾至赵湾阳湾 | 西湾 | 二社 | 36/156 | 西湾阳湾 | 赵湾阳湾 | 1.31 | 3.5 | 4.5 | 85.15 | 2021-03-01 | 2021-11-01
40 |  |  | 李湾路口至李湾村 | 李湾 | 二社 | 32/145 | 李湾路口 | 李湾村 | 0.44 | 3.5 | 4.5 | 28.6 | 2021-03-01 | 2021-11-02 | 新增
八 |  | 阳川镇小计 | [6 empty] | 8.6 |  |  | 559
41 | 韩店镇 | W278620825 | 刘河村一社庄头至鳌背山 | 刘河村 | 一组 | 46/168 | 刘河村一社 | 鳌背山硬化路 | 0.79 | 4.5 | 5.5 | 51.35 | 2021-03-01 | 2021-11-04
42 |  | W279620825 | 聂坪村三社至邵家坪 | 聂坪村 | 三组 | 31/128 | 邵家坪 | 菜子湾硬化路 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 84.5 | 2021-03-02 | 2021-11-01
43 |  | W280620825 | 下沟村二社至三社 | 下沟村 | 二、三组 | 62/254 | 黄家庄路口 | 阳坡 | 2.79 | 4.5 | 5.5 | 181.35 | 2021-03-03 | 2021-11-02
44 |  | W281620825 | 中庄村大地来堡子至上沟 | 中庄村 | 四组 | 31/127 | 四组路口 | 大地来堡子 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 117 | 2021-03-04 | 2021-11-03
45 |  | W282620825 | 中庄村来路口至箭豁刘家 | 中庄村 | 一、二组 | 39/154 | 中庄村一社 | 箭豁刘家 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 123.5 | 2021-03-05 | 2021-11-04
46 |  | W3586820845 | 马寺村四社谢家湾路口至阳山路口 | 马寺村 | 四组 | 32/136 | 谢家湾路口 | 阳山路口 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 162.5 | 2021-03-06 | 2021-11-01
47 |  | W3616820845 | 潘河村六社至武家二社 | 潘河村 | 六组 | 35/154 | 潘河村六社 | 武家二社 | 0.63 | 4 | 5 | 40.95 | 2021-03-08 | 2021-11-02
48 |  | W3626820845 | 中庄村箭豁刘家至下沟村 | 中庄村 | 二组 | 31/127 | 中庄村箭豁刘家 | 下沟村硬化路口 | 0.54 | 4 | 5 | 35.1 | 2021-03-09 | 2021-11-03
49 |  | W3636820845 | 下沟村二社至下沟村三社 | 下沟村 | 二、三组 | 46/172 | 下沟村二社 | 下沟村三社 | 0.6 | 4 | 5 | 39 | 2021-03-10 | 2021-11-04
50 |  | W3646820845 | 马寺村四社阳山 | 马寺村 | 四组 | 31/131 | 阳山水泉沟 | 庄坝路口 | 0.18 | 4.5 | 5.5 | 11.7 | 2021-03-11 | 2021-11-01
九 |  | 韩店镇小计 | [6 empty] | 13.03 |  |  | 846.95
51 | 杨河乡 | W283620825 | 元咀村六社 | 元咀村 | 六社 | 38/162 | 梨儿湾 | 孟元路 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 221 | 2021-03-01 | 2021-11-03
52 |  | W284620825 | 李庄小户岳家 | 李庄村 | 一社 | 50/251 | 南杨路 | 庄头 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 39 | 2021-03-01 | 2021-11-04
53 |  | W285620825 | 大庄村十社 | 大庄村 | 十社 | 36/175 | 马家湾 | 敖盆 | 1 | 3.5 | 4.5 | 65 | 2021-03-01 | 2021-11-01
十 |  | 杨河乡小计 | [6 empty] | 5 |  |  | 325
54 | 赵墩乡 | W286620825 | 裴堡村蒲家湾至关道新村部 | 裴堡村 | 一社 | 36/175 | 关道新村部 | 蒲家湾 | 4.62 | 4.5 | 5.5 | 300.3 | 2021-03-01 | 2021-11-03
55 |  | W287620825 | 裴堡村蒲家湾至裴堡村温家庄 | 裴堡村 | 一社/二社 | 66/300 | 蒲家湾 | 温家庄 |  | 4.5 | 5.5 | 0 | 2021-03-01 | 2021-11-04
56 |  | W288620825 | 裴堡村温家庄至关道村旧村部 | 裴堡村 | 二社 | 45/205 | 温家庄 | 关道旧村部 | 1.78 | 4.5 | 5.5 | 115.7 | 2021-03-01 | 2021-11-01
57 |  | W289620825 | 蛟掌村庄静路口至蛟掌村蛟龙掌社 | 蛟掌村 | 二社 | 30/135 | 蛟掌庄静路口 | 蛟龙掌社 | 1.35 | 4.5 | 5.5 | 87.75 | 2021-03-01 | 2021-11-02
58 |  |  | 阳川通社路 | [5 empty] | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 97.5 | 2021-03-01 | 2021-11-03 | 新增
十一 |  | 赵墩乡小计 | [6 empty] | 9.25 |  |  | 601.25
59 | 南湖镇 | W290620825 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 庙岔村 | 杜湾-庙岔 | 51/245 | 杜湾 | 庙岔 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 104 | 2021-04-01 | 2021-11-01
60 |  | W291620825 | 庙岔村马湾社 | 庙岔村 | 马湾 | 46/172 | 庙岔梁 | 马湾 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 84.5 | 2021-04-01 | 2021-11-02
61 |  | W292620825 | 庙岔村党塬社 | 庙岔村 | 党塬 | 31/106 | 马湾 | 党塬 | 1 | 4.5 | 5.5 | 65 | 2021-04-01 | 2021-11-03
62 |  | W293620825 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 庙岔村 | 张家崖坑 | 32/102 | 杨家中庄 | 张家崖坑 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 39 | 2021-04-01 | 2021-11-04
63 |  | W294620825 | 庙岔村杨家中庄至大山屲 | 庙岔村 | 大山屲 | 41/149 | 杨家中庄 | 大山屲 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 84.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01
64 |  | W295620825 | 双堡村河南至高山 | 双堡村 | 高山 | 37/145 | 河南 | 高山 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 71.5 | 2021-04-01 | 2021-11-02
65 |  | W296620825 | 大庄村秦梁社 | 大庄村 | 秦梁 | 44/199 | 大庄硬化路 | 秦梁 | 1 | 3.5 | 4.5 | 65 | 2021-04-01 | 2021-11-03
66 |  | W299620825 | 北关村席马社 | 北关村 | 席马社 | 68/243 | 杨南路 | 席马社 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 32.5 | 2021-04-01 | 2021-11-04
67 |  | W300620825 | 汪家村穆湾社 | 汪家村 | 花园社 | 57/216 | 十字社 | 堡子梁 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 97.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01
十二 |  | 南湖镇小计 | [6 empty] | 9.9 |  |  | 643.5
68 | 大庄镇 | W301620825 | 青龙沟至至南湾 | 青龙沟村 | 高家庄 | 32/142 | 青龙沟 | 南湾 | 3 | 3.5 | 4.5 | 195 | 2021-03-01 | 2021-11-03
69 |  | W302620825 | 乔阳路至金家杨湾交叉路口 | 张山村 | 椿树湾 | 35/170 | 乔阳路 | 金家杨湾交叉路口 | 1.26 | 3.5 | 4.5 | 81.9 | 2021-03-02 | 2021-11-04
70 |  | W303620825 | 杨洼路至椿树湾 | 张山村 | 椿树湾 | 32/153 | 杨洼路 | 椿树湾 | 0.67 | 3.5 | 4.5 | 43.55 | 2021-03-03 | 2021-11-01 | 变更
71 |  | W304620825 | 杨家湾硬化路至至新庄子 | 张山村 | 杨家湾 | 30/153 | 杨家湾硬化路 | 新庄子 | 0.74 | 3.5 | 4.5 | 48.1 | 2021-03-04 | 2021-11-02
72 |  | W305620825 | 连王至至刘沟 | 连王村 | 连王一社 | 35/172 | 连王 | 刘沟 | 2 | 3.5 | 4.5 | 130 | 2021-03-05 | 2021-11-03
73 |  | W306620825 | 大庄至连王 | 连王村 | 连王一社 | 32/160 | 大庄 | 连王 | 0.73 | 3.5 | 4.5 | 47.45 | 2021-03-06 | 2021-11-04
74 |  | W307620825 | 乔余路至至丁家山庄 | 梁山村 | 丁家山庄 | 36/173 | 乔余路 | 丁家山庄 | 0.65 | 3.5 | 4.5 | 42.25 | 2021-03-07 | 2021-11-01
75 |  | W308620825 | 谢家山庄至至谢家水路 | 梁山村 | 谢家山庄 | 31/149 | 谢家山庄 | 谢家水路 | 0.45 | 3.5 | 4.5 | 29.25 | 2021-03-08 | 2021-11-02
76 |  | W309620825 | 徐家岘至雪坪里 | 上李村 | 徐家岘 | 39/198 | 徐家岘 | 雪坪里 | 3 | 3.5 | 4.5 | 195 | 2021-03-09 | 2021-11-03
十三 |  | 大庄镇小计 | [6 empty] | 12.5 |  |  | 812.5
77 | 卧龙镇 | W310620825 | 张余村张家沟至张家咀 | 张余村 | 五社 | 78/322 | 张家沟 | 张家咀 | 2.5 | 4 | 5 | 162.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01
78 |  | W311620825 | 张余村山赵梁至村部 | 张余村 | 四社 | 60/261 | 山赵梁 | 村部 | 2.6 | 4 | 5 | 169 | 2021-04-02 | 2021-11-02
79 |  | W314620825 | 山赵村南阳路至大湾里 | 山赵村 | 四社 | 47/188 | 南阳路 | 大湾里 | 1.25 | 4 | 5 | 81.25 | 2021-04-05 | 2021-11-03
80 |  | W315620825 | 马沟村南阳路至阳堡子 | 马沟村 | 四社 | 32/111 | 南阳路 | 阳堡子 | 0.8 | 4 | 5 | 52 | 2021-04-06 | 2021-11-04
81 |  | W316620825 | 仇梁村东台湾至耙齿沟 | 仇梁村 | 五社、六社 | 106/325 | 东台湾 | 耙齿沟 | 1.32 | 4 | 5 | 85.8 | 2021-04-07 | 2021-11-01
82 |  | W317620825 | 庙湾村魏家阳坡至马家山庄阳坡 | 庙湾村 | 四社 | 33/126 | 魏家阳坡 | 马家山庄阳坡 | 0.35 | 4 | 5 | 22.75 | 2021-04-08 | 2021-11-02
83 |  | W318620825 | 庙湾村马家山庄阴坡至刘家下岔 | 庙湾村 | 五社、六社 | 34/136 | 马家山庄阴坡 | 刘家下岔 | 1 | 4 | 5 | 65 | 2021-04-09 | 2021-11-03
84 |  | W319620825 | 刘罗村麻家梁至刘家咀 | 刘罗村 | 三社 | 48/168 | 麻家梁 | 刘家咀 | 1.9 | 4 | 5 | 123.5 | 2021-04-10 | 2021-11-04
85 |  | W320620825 | 刘罗村乔阳路至刘家阴坡 | 刘罗村 | 二社 | 46/158 | 乔阳路 | 刘家阴坡 | 1.9 | 4 | 5 | 123.5 | 2021-04-11 | 2021-11-01
86 |  | W321620825 | 双合村蒙家沟至魏家咀 | 双合村 | 二社 | 43/151 | 蒙家沟 | 魏家咀 | 1.6 | 4 | 5 | 104 | 2021-04-12 | 2021-11-02
87 |  | W322620825 | 双合村双合镇至蒙家上庄 | 双合村 | 五社、六社 | 41/143 | 双合镇 | 蒙家上庄 | 2.3 | 4 | 5 | 149.5 | 2021-04-13 | 2021-11-03
88 |  | W323620825 | 双合村双合镇至魏家沟 | 双合村 | 一社 | 46/162 | 双合镇 | 魏家沟 | 2.06 | 4 | 5 | 133.9 | 2021-04-14 | 2021-11-04
89 |  |  | 张余村张家阳坡 | 张余村 | 六社 |  | 张家阳坡 | 张家阳坡 | 0.26 | 4 | 5 | 16.9 | 2021-04-14 | 2021-11-01 | 新增
十四 |  | 卧龙镇小计 | [6 empty] | 19.84 |  |  | 1289.6
90 | 良邑镇 | W325620825 | 杨王村至大坪村 | 大坪村 | 四社 | 260/1265 | 杨王村二社 | 大坪村四社 | 3 | 3.5 | 4.5 | 195 | 2021-03-01 | 2021-11-03 | 3.68
91 |  | W326620825 | 郭魏村村组道路 | 郭魏村 | 四社 | 78/325 | 郭魏村四社 | 郭魏村四社 | 1 | 3.5 | 4.5 | 65 | 2021-03-01 | 2021-11-04
92 |  | W327620825 | 何川村村组道路 | 何川村 | 一社至二组 | 470/2080 | 何川村一社 | 何川村二社 | 0.68 | 3.5 | 4.5 | 44.2 | 2021-03-01 | 2021-11-01
93 |  | W359620825 | 何川村八社 | 何川村 | 八社 | 470/2080 | 北川路 | 何川八社 | 0.62 | 3.5 | 4.5 | 40.3 | 2021-03-01 | 2021-11-02
94 |  | W360620825 | 何川村五社 | 何川村 | 五社 | 470/2080 | 北川路 | 何川五社 | 0.52 | 3.5 | 4.5 | 33.8 | 2021-03-01 | 2021-11-03
95 |  |  | 何川村水杨路至何川九社 | 何川村 | 九社 |  | 水杨路 | 何川九社 | 0.27 | 3.5 | 4.5 | 17.55 | 2021-03-01 | 2021-11-04 | 新增
96 |  |  | 李咀村五社至六社 | 李咀村 | 五社、六社 |  | 五社 | 六社 | 0.7 | 3.5 | 4.5 | 45.5 | 2021-03-01 | 2021-11-01
97 |  |  | 良邑村四社 | 良邑村 | 四社 |  | 苏庄路 | 四社 | 0.35 | 3.5 | 4.5 | 22.75 | 2021-03-01 | 2021-11-02
十五 |  | 良邑镇小计 | [6 empty] | 7.14 |  |  | 464.1
98 | 南坪镇 | W328620825 | 刘靳村304线至刘靳六社 | 刘靳村 | 六社 | 53/264 | 304线 | 刘靳六社 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 26 | 2021-04-01 | 2021-11-04
99 |  | W330620825 | 寺门六社至寺门七社 | 寺门村 | 六、七社 | 137/656 | 寺门六社 | 寺门七社 | 0.56 | 4.5 | 5.5 | 36.4 | 2021-04-01 | 2021-11-01
100 |  | W331620825 | 史坪七社至满斗家门前 | 史坪村 | 七社 | 41/180 | 史坪七社 | 满斗家门口 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 104 | 2021-04-01 | 2021-11-02
101 |  | W332620825 | 唐山村靳家湾至庙沟(五社) | 唐山村 | 五社 | 42/187 | 靳家湾 | 庙 沟 | 0.83 | 4.5 | 5.5 | 53.95 | 2021-04-01 | 2021-11-03
102 |  | W333620825 | 唐山七社至八社 | 唐山村 | 七社 | 45/179 | 唐山七社 | 唐山八社 | 1.83 | 4.5 | 5.5 | 118.95 | 2021-04-01 | 2021-11-04
103 |  | W334620825 | 焦家新庄路口至焦家川子 | 史湾村 | 八社 | 31/133 | 焦家新庄路口 | 焦家川子 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 78 | 2021-04-01 | 2021-11-01
104 |  |  | 中靳三社至学校 |  | 三社 |  | 三社 | 学校 | 1 | 4.5 | 5.5 | 65 | 2021-04-01 | 2021-11-02 | 新增
十六 |  | 南坪镇小计 | [6 empty] | 7.42 |  |  | 482.3
105 | 通化镇 | W335620825 | 薛沟二社至通边五社 | 薛沟村 | 石家山 | 65/267 | 薛沟二社 | 通边五社 | 1.2 | 3.5 | 4.5 | 78 | 2021-04-01 | 2021-11-04
106 |  | W336620825 | 新后庄村一社至韩席宋家 | 韩席村 | 宋家 | 62/283 | 新后庄一社 | 韩席宋家 | 1.3 | 4 | 5 | 84.5 | 2021-04-02 | 2021-11-01
107 |  | W337620825 | 新集三社至通化镇污水处理厂 | 新集村 | 三社 | 35/172 | 新集三社 | 污水处理厂 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 71.5 | 2021-04-03 | 2021-11-02
108 |  | W338620825 | 新集四社至通化镇污水处理厂 | 新集村 | 四社 | 42/209 | 新集四社 | 污水处理厂 | 0.7 | 4 | 5 | 45.5 | 2021-04-04 | 2021-11-03
109 |  | W339620825 | 阳坡何至朱家庙 | 阳坡何村 | 朱家庙 | 31/129 | 阳坡何 | 朱家庙 | 0.4 | 4 | 5 | 26 | 2021-04-05 | 2021-11-04
110 |  | W340620825 | 中庄村三四社 | 中庄村 | 三社 | 37/151 | 三社 | 四社 | 1 | 3.5 | 4.5 | 65 | 2021-04-06 | 2021-11-01
111 |  | W341620825 | 新集六房至徐家庄 | 新集村 | 徐家庄 | 31/143 | 六房 | 徐家庄 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 19.5 | 2021-04-07 | 2021-11-02
112 |  | W342620825 | 梁河村通二社 | 梁河村 | 梁家河 | 48/202 | 一社 | 二社 | 0.8 | 4 | 5 | 52 | 2021-04-08 | 2021-11-03
113 |  | W343620825 | 新集樊史家至新集一社 | 新集村 | 樊史家 | 62/302 | 史家 | 一社 | 0.5 | 4 | 5 | 32.5 | 2021-04-09 | 2021-11-04
114 |  | W344620825 | 阳坡何棉柳滩 | 阳坡何村 | 棉柳滩 | 31/139 | 四社 | 棉柳滩 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 39 | 2021-04-10 | 2021-11-01
115 |  | W345620825 | 通边水厂至通边一社 | 通边村 | 一社 | 32/155 | 一社 | 水厂 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2021-04-11 | 2021-11-02
十七 |  | 通化镇小计 | [6 empty] | 8.7 |  |  | 565.5
116 | 岳堡镇 | W346620825 | 埂塄村委会至蔡院坡子 | 埂塄村 | 二社、三社 | 48/263 | 埂塄村委会 | 蔡院坡子 | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 113.75 | 2021-03-01 | 2021-11-04
117 |  | W347620825 | 埂塄村一社至庄头 | 埂塄村 | 一社 | 20/106 | 埂塄村一社 | 庄头 |  | 4.5 | 5.5 | 0 | 2021-03-02 | 2021-11-01
118 |  | W348620825 | 蒋寺村文家湾至庄头 | 蒋寺村 | 二社 | 16/98 | 文家湾 | 文家湾庄头 | 0.3 | 4.5 | 5.5 | 19.5 | 2021-03-03 | 2021-11-02
119 |  | W349620825 | 蒋寺村郑家湾至庄头 | 蒋寺村 | 二社 | 42/213 | 郑家湾 | 郑家湾庄头 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 58.5 | 2021-03-04 | 2021-11-03
120 |  | W350620825 | 蒋寺村上湾至王孟家 | 蒋寺村 | 二社 | 38/186 | 上湾 | 王孟家 | 0.55 | 4.5 | 5.5 | 35.75 | 2021-03-04 | 2021-11-04
121 |  | W351620825 | 蒋寺村郝家梁至王孟庄头 | 蒋寺村 | 五社 | 34/176 | 文家湾 | 王孟儿家 | 2.25 | 4.5 | 5.5 | 146.25 | 2021-03-05 | 2021-11-01
122 |  | W352620825 | 蔡家村三社李家湾至陈赵家 | 蔡家村 | 三社 | 8/52 | 李家湾 | 陈赵家 | 1 | 4.5 | 5.5 | 65 | 2021-03-06 | 2021-11-02
123 |  | W353620825 | 下闫村闫家上湾至老院 | 下闫村 | 一社 | 19/98 | 闫家上湾 | 老院 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 26 | 2021-03-07 | 2021-11-03
124 |  | W354620825 | 岔口村上庄头至老村部 | 岔口村 | 一二三社 | 86/423 | 上庄头 | 老村部 | 1.59 | 4.5 | 5.5 | 103.35 | 2021-03-07 | 2021-11-04
125 |  | W355620825 | 岔口村老村部至幼儿园至滨河路 | 岔口村 | 一二三六社 | 143/753 | 老村部 | 滨河路 | 0.26 | 4.5 | 5.5 | 16.9 | 2021-03-07 | 2021-11-01
十八 |  | 岳堡镇小计 | [6 empty] | 9 |  |  | 585
填表要求： 1.此表以县为单位填报，需经县（市、区）人民政府主要负责人签字，并加盖县（市、区）人民政府公章；同时，需经市（州）交通运输局（委）审核，主要负责人签字并加盖市（州）交通运输局（委）公章。 2.以县为单位，2021年3月10日前开工30%，4月10日前累计开工80%，5月10日前全部开工。 3.河西5市项目于2021年10月15日前完工，甘南州项目于2021年10月底前完成，陇南市可在12月15日前完工，其余市州项目在2021年11月底前完工。 4.各县（市、区）交通运输局每月25日前向市（州）交通运输局（委）报送进展情况，各市（州）交通运输局（委）汇总后于每月28日前向省公路局报送，省公路局汇总整理后于每月30日前向省厅报送，省厅于次月5日前通报上月进展情况。 5.省厅将组织各农村公路督导帮扶组按照“双随机、一公开”方式进行抽查，并在2021年5、7、9月开展3次全覆盖督导。

## 村组路(2021.3.19改（74公里） (hidden)
附表1
2021年自然村（组）通硬化路建设项目及责任清单
序号 | 项目清单 | [12 empty] | 责任清单
| 项目名称 | 所在乡（镇） | 所在行政村 | 通自然村（组） | 村组道路编码 | 户数/人口 （户/人） | 起点 | 终点 | 核查路线长度（km） | 宽度（m） |  | 开工时间 | 完工时间 | 省交通运输厅 公路管理处 | 省公路局 |  | 市州农村公路督导帮扶组 | 市（州）交通运输局（委） |  | 县（市、区）政府 | 县（市、区）交通运输局 | 备注
[10 empty] | 路面宽度 | 路基宽度 |  |  | 主要负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 主要负责人或分管负责人 | 主要负责人
庄浪县合计 | [8 empty] | 74
1 | 贺庄村三、四社 | 水洛镇 | 贺庄村 | 贺庄三社、四社 | W240620825 | 88/353 | 三社 | 四社 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
一 | 水洛镇小计 | [7 empty] | 4.5
5 | 漫湾新农村至漫湾社 | 永宁镇 | 漫湾村 | 漫湾村三社 | W244620825 | 31/155 | 漫湾新农村 | 漫湾三社 | 0.5 | 4 | 5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
7 | 陈湾村至王家湾 | 永宁镇 | 陈湾村 | 陈湾村一社 | W246620825 | 47/198 | 陈湾村二社 | 陈湾村一社 | 0.9 | 4 | 5 | 2021-03-03 | 2021-10-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
8 | 葛峡村至贺家湾 | 永宁镇 | 葛峡村 | 葛峡村四社 | W247620825 | 34/161 | 葛峡新农村 | 葛峡村四社 | 0.9 | 4 | 5 | 2021-03-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
10 | 宋堡村一社至宋堡村 | 永宁镇 | 宋堡村 | 宋堡村一社 | W249620825 | 35/151 | 宋堡村一社 | 宋堡村二社 | 0.2 | 4 | 5 | 2021-03-06 | 2021-10-06 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
11 | 陈山四社至老庄一社 | 永宁镇 | 老庄村 | 老庄一社 | W3566820825 | 44/175 | 陈山四社 | 老庄一社 | 1.2 | 4 | 5 | 2021-03-07 | 2021-10-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
二 | 永宁镇小计 | [7 empty] | 3.7
14 | 苏家屲至后梁 | 柳梁镇 | 河湾村 | 苏家屲 | W252620825 | 277/1201 | 苏家屲 | 后梁 | 1.56 | 4.5 | 5 | 2021-04-01 | 2021-11-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
15 | 刘家湾至罗家庙湾 | 柳梁镇 | 李堡村 | 罗家庙湾 | W253620825 | 336/1385 | 刘家湾 | 罗家庙湾 | 2.8 | 4.5 | 5 | 2021-04-01 | 2021-11-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
三 | 柳梁镇小计 | [7 empty] | 4.36
17 | 田岔村一社至二社 | 万泉镇 | 田岔村 | 一社、二社 | W255620825 | 90/456 | 田岔一社 | 田岔二社 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
18 | 万庄村万家堡子至清水沟 | 万泉镇 | 万庄村 | 一社 | W256620825 | 127/598 | 万家堡子 | 清水沟硬化路 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
19 | 田岔村二社至梁湾 | 万泉镇 | 田岔村 | 二社 | W257620825 | 46/198 | 二社 | 梁湾 | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-03 | 2021-10-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
四 | 万泉镇小计 | [7 empty] | 4.2
22 | 阴洼村顿咀至顿咀上庄 | 郑河乡 | 阴洼村 | 阴洼村 | W261620825 | 63/253 | 顿咀 | 顿咀上庄 | 2 | 4 | 4.5 | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
23 | 拉连寺村至贺家峡村 | 郑河乡 | 拉连寺村 | 拉连寺村 | W3576820845 | 33/115 | 拉连寺村 | 贺家峡村 | 1.9 | 4 | 4.5 | 2021-04-05 | 2021-06-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
五 | 郑河乡小计 | [7 empty] | 3.9
27 | 北堡子至郑山 | 朱店镇 | 柳窑村 | 六社 | W265620825 | 19/85 | 郑山梁 | 柳窑新农村 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-08 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
六 | 朱店镇小计 | [7 empty] | 3.9
28 | 马家山至马家村部 | 盘安镇 | 马家村 | 二社 | W266620825 | 31/123 | 马家村 | 马家村村部 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
32 | 六条路至李家山 | 盘安镇 | 马家村 | 二社、一社 | W270620825 | 36/147 | 六条路 | 李家山 | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
七 | 盘安镇小计 | [7 empty] | 3.65
33 | 红坡一社至秦隆公路 | 阳川镇 | 红坡村 | 一社 | W271620825 | 37/165 | 红坡一社 | 秦隆公路 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
35 | 蔡家沟至刘湾新农村 | 阳川镇 | 刘湾村 | 三社 | W273620825 | 39/162 | 蔡家沟 | 刘湾新农村 | 0.92 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
39 | 西湾阳湾至赵湾阳湾 | 阳川镇 | 西湾 | 二社 | W277620825 | 36/156 | 西湾阳湾 | 赵湾阳湾 | 1.31 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
八 | 阳川镇小计 | [7 empty] | 4.03
41 | 刘河村一社庄头至鳌背山 | 韩店镇 | 刘河村 | 一组 | W278620825 | 46/168 | 刘河村一社 | 鳌背山硬化路 | 0.79 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
43 | 下沟村二社至三社 | 韩店镇 | 下沟村 | 二、三组 | W280620825 | 62/254 | 黄家庄路口 | 阳坡 | 2.79 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-03 | 2021-07-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
48 | 中庄村箭豁刘家至下沟村 | 韩店镇 | 中庄村 | 二组 | W3626820845 | 31/127 | 中庄村箭豁刘家 | 下沟村硬化路口 | 0.54 | 4 | 5 | 2021-03-09 | 2021-07-09 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
九 | 韩店镇小计 | [7 empty] | 4.12
51 | 元咀村六社 | 杨河乡 | 元咀村 | 六社 | W283620825 | 38/162 | 梨儿湾 | 孟元路 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
52 | 李庄小户岳家 | 杨河乡 | 李庄村 | 一社 | W284620825 | 50/251 | 南杨路 | 庄头 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十 | 杨河乡小计 | [7 empty] | 4
54 | 裴堡村蒲家湾至关道新村部 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 一社 | W286620825 | 36/175 | 关道新村部 | 蒲家湾 | 4.62 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
55 | 裴堡村蒲家湾至裴堡村温家庄 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 一社/二社 | W287620825 | 66/300 | 蒲家湾 | 温家庄 |  | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十一 | 赵墩乡小计 | [7 empty] | 4.62
59 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 南湖镇 | 庙岔村 | 杜湾-庙岔 | W290620825 | 51/245 | 杜湾 | 庙岔 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
60 | 庙岔村马湾社 | 南湖镇 | 庙岔村 | 马湾 | W291620825 | 46/172 | 庙岔梁 | 马湾 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
61 | 庙岔村党塬社 | 南湖镇 | 庙岔村 | 党塬 | W292620825 | 31/106 | 马湾 | 党塬 | 1 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
62 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 南湖镇 | 庙岔村 | 张家崖坑 | W293620825 | 32/102 | 杨家中庄 | 张家崖坑 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十二 | 南湖镇小计 | [7 empty] | 4.5
74 | 乔余路至至丁家山庄 | 大庄镇 | 梁山村 | 丁家山庄 | W307620825 | 36/173 | 乔余路 | 丁家山庄 | 0.65 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-07 | 2021-05-07 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
76 | 徐家岘至雪坪里 | 大庄镇 | 上李村 | 徐家岘 | W309620825 | 39/198 | 徐家岘 | 雪坪里 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-09 | 2021-05-09 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十三 | 大庄镇小计 | [7 empty] | 3.65
77 | 张余村张家沟至张家咀 | 卧龙镇 | 张余村 | 五社 | W310620825 | 78/322 | 张家沟 | 张家咀 | 2.5 | 4 | 5 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
78 | 张余村山赵梁至村部 | 卧龙镇 | 张余村 | 四社 | W311620825 | 60/261 | 山赵梁 | 村部 | 2.6 | 4 | 5 | 2021-04-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
82 | 庙湾村魏家阳坡至马家山庄阳坡 | 卧龙镇 | 庙湾村 | 四社 | W317620825 | 33/126 | 魏家阳坡 | 马家山庄阳坡 | 0.35 | 4 | 5 | 2021-04-08 | 2021-10-08 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十四 | 卧龙镇小计 | [7 empty] | 5.45
90 | 杨王村至大坪村 | 良邑镇 | 大坪村 | 四社 | W325620825 | 260/1265 | 杨王村二社 | 大坪村四社 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏 | 3.68
92 | 何川村村组道路 | 良邑镇 | 何川村 | 一社至二组 | W327620825 | 470/2080 | 何川村一社 | 何川村二社 | 0.68 | 3.5 | 4.5 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十五 | 良邑镇小计 | [7 empty] | 3.68
99 | 寺门六社至寺门七社 | 南坪镇 | 寺门村 | 六、七社 | W330620825 | 137/656 | 寺门六社 | 寺门七社 | 0.56 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
102 | 唐山七社至八社 | 南坪镇 | 唐山村 | 七社 | W333620825 | 45/179 | 唐山七社 | 唐山八社 | 1.83 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
103 | 焦家新庄路口至焦家川子 | 南坪镇 | 史湾村 | 八社 | W334620825 | 31/133 | 焦家新庄路口 | 焦家川子 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十六 | 南坪镇小计 | [7 empty] | 3.59
105 | 薛沟二社至通边五社 | 通化镇 | 薛沟村 | 石家山 | W335620825 | 65/267 | 薛沟二社 | 通边五社 | 1.2 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
106 | 新后庄村一社至韩席宋家 | 通化镇 | 韩席村 | 宋家 | W336620825 | 62/283 | 新后庄一社 | 韩席宋家 | 1.3 | 4 | 5 | 2021-04-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
107 | 新集三社至通化镇污水处理厂 | 通化镇 | 新集村 | 三社 | W337620825 | 35/172 | 新集三社 | 污水处理厂 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 2021-04-03 | 2021-10-03 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十七 | 通化镇小计 | [7 empty] | 3.6
116 | 埂塄村委会至蔡院坡子 | 岳堡镇 | 埂塄村 | 二社、三社 | W346620825 | 48/263 | 埂塄村委会 | 蔡院坡子 | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
117 | 埂塄村一社至庄头 | 岳堡镇 | 埂塄村 | 一社 | W347620825 | 20/106 | 埂塄村一社 | 庄头 |  | 4.5 | 5.5 | 2021-03-02 | 2021-10-02 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
120 | 蒋寺村上湾至王孟家 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 二社 | W350620825 | 38/186 | 上湾 | 王孟家 | 0.55 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-04 | 2021-10-04 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
121 | 蒋寺村郝家梁至王孟庄头 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 五社 | W351620825 | 34/176 | 文家湾 | 王孟儿家 | 2.25 | 4.5 | 5.5 | 2021-03-05 | 2021-10-05 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
十八 | 岳堡镇小计 | [7 empty] | 4.55
填表要求： 1.此表以县为单位填报，需经县（市、区）人民政府主要负责人签字，并加盖县（市、区）人民政府公章；同时，需经市（州）交通运输局（委）审核，主要负责人签字并加盖市（州）交通运输局（委）公章。 2.以县为单位，2021年3月10日前开工30%，4月10日前累计开工80%，5月10日前全部开工。 3.河西5市项目于2021年10月15日前完工，甘南州项目于2021年10月底前完成，陇南市可在12月15日前完工，其余市州项目在2021年11月底前完工。 4.各县（市、区）交通运输局每月25日前向市（州）交通运输局（委）报送进展情况，各市（州）交通运输局（委）汇总后于每月28日前向省公路局报送，省公路局汇总整理后于每月30日前向省厅报送，省厅于次月5日前通报上月进展情况。 5.省厅将组织各农村公路督导帮扶组按照“双随机、一公开”方式进行抽查，并在2021年5、7、9月开展3次全覆盖督导。

## 村组路 (核查) (hidden)
2021年自然村（组）通硬化路建设项目路线核查一览表
序号 | 项目名称 | 所在乡（镇） | 所在行政村 | 通自然村（组） | 起点 | 终点 | 原路线长度（km） | 核查路线长度（km） | 差值（km） | 宽度（m） |  | 备注
[10 empty] | 路面宽度 | 路基宽度
庄浪县合计 | [6 empty] | 162.33 | 162.33 | 0
1 | 贺庄村三、四社 | 水洛镇 | 贺庄村 | 贺庄三社、四社 | 三社 | 四社 | 3.7 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 主线1.1，支线1.3； 巷道1：0.9，巷道2:0.4，巷道3:0.1，巷道4:0.1（贺庄三社）； 巷道5:0.6（贺庄四社）
2 | 乱庄路至马家山庄 | 水洛镇 | 何马村 | 何马六社、七社 | 乱庄路 | 马家山庄 | 1.8 | 1.3 | -0.5 | 4.5 | 5.5 | 主线0.8，支线1：0.3，支线2:0.2
3 | 庄静路至马家官路 | 水洛镇 | 文湾村 | 文湾一社 | 庄静路 | 马家官路 | 1.2 | 0.72 | -0.48 | 3.5 | 4.5 | 原上报里程有支线，支线不符合条件
4 | 羊爬式坡至文湾二社 | 水洛镇 | 文湾村 | 文湾二社 | 羊爬式坡 | 文湾二社 | 0.7 | 0.78 | 0.08 | 4.5 | 5.5 | 主线0.6，支线0.18
一 | 水洛镇小计 | [5 empty] | 7.4 | 7.3 | -0.1
5 | 漫湾新农村至漫湾社 | 永宁镇 | 漫湾村 | 漫湾村三社 | 漫湾新农村 | 漫湾三社 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 5
6 | 苏山村至苏山社 | 永宁镇 | 苏山村 | 苏山村四社 | 苏山村三社 | 苏山社四社 | 0.7 | 0.7 | 0 | 4 | 5
7 | 陈湾村至王家湾 | 永宁镇 | 陈湾村 | 陈湾村一社 | 陈湾村二社 | 陈湾村一社 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4 | 5
8 | 葛峡村至贺家湾 | 永宁镇 | 葛峡村 | 葛峡村四社 | 葛峡新农村 | 葛峡村四社 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4 | 5
9 | 阳洼村三社至赵湾村 | 永宁镇 | 阳洼村 | 阳洼村三社 | 阳洼村三社 | 赵湾村一社 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5
10 | 宋堡村一社至宋堡村 | 永宁镇 | 宋堡村 | 宋堡村一社 | 宋堡村一社 | 宋堡村二社 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4 | 5
11 | 陈山四社至老庄一社 | 永宁镇 | 老庄村 | 老庄一社 | 陈山四社 | 老庄一社 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4 | 5
二 | 永宁镇小计 | [5 empty] | 5.4 | 5.4 | 0
12 | 徐家村至王家小庄 | 柳梁镇 | 徐家村 | 王家小庄 | 徐家村 | 王家小庄 | 3.63 | 3.75 | 0.12 | 4.5 | 5
13 | 马卧路至苋麻湾 | 柳梁镇 | 陈山村 | 苋麻湾 | 马卧路 | 苋麻湾 | 2.6 | 2.55 | -0.05 | 4.5 | 5
14 | 苏家屲至后梁 | 柳梁镇 | 河湾村 | 苏家屲 | 苏家屲 | 后梁 | 1.8 | 1.56 | -0.24 | 4.5 | 5
15 | 刘家湾至罗家庙湾 | 柳梁镇 | 李堡村 | 罗家庙湾 | 刘家湾 | 罗家庙湾 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 4.5 | 5
三 | 柳梁镇小计 | [5 empty] | 10.43 | 10.66 | 0.23
17 | 田岔村一社至二社 | 万泉镇 | 田岔村 | 一社、二社 | 田岔一社 | 田岔二社 | 2.9 | 2.9 | 0 | 4.5 | 5.5
18 | 万庄村万家堡子至清水沟 | 万泉镇 | 万庄村 | 一社 | 万家堡子 | 清水沟硬化路 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 4.5
19 | 田岔村二社至梁湾 | 万泉镇 | 田岔村 | 二社 | 二社 | 梁湾 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3.5 | 4.5
20 | 邵坪村涝池沟至山庄湾 | 万泉镇 | 邵坪村 | 四社、五社 | 涝池沟 | 山庄湾 | 1.9 | 1.9 | 0 | 4.5 | 5.5
| 杜家村一社至二社 | 万泉镇 | 杜家村 | 一社、二社 | 一社 | 二社 |  | 1.44 | 1.44
四 | 万泉镇小计 | [5 empty] | 6.1 | 7.54 | 1.44
21 | 卢洼村至苏家河 | 郑河乡 | 卢洼村 | 卢洼村 | 卢洼村 | 苏家河 | 0.5 | 0 | -0.5 | 4 | 4.5 | 原路线为村道，实施撤并建制村项目时已实施，该路线坍塌、水毁较严重。
22 | 史洼村良韩路至史洼村 | 郑河乡 | 史洼村 | 史洼村 | 良韩路 | 史洼村 | 1.7 | 0 | -1.7 | 4 | 4.5 | 原路线为村道，实施撤并建制村项目时已实施，该路线坍塌、水毁较严重。
23 | 阴洼村顿咀至顿咀上庄 | 郑河乡 | 阴洼村 | 阴洼村 | 顿咀 | 顿咀上庄 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.5 | 路线1.3公里砂化路，0.7公里硬化路。
24 | 拉连寺村至贺家峡村 | 郑河乡 | 拉连寺村 | 拉连寺村 | 拉连寺村 | 贺家峡村 | 1.9 | 1.9 | 0 | 4 | 4.5
五 | 郑河乡小计 | [5 empty] | 6.1 | 3.9 | -2.2
25 | 王川至曹家湾 | 朱店镇 | 王川村 | 四社 | 王川 | 荒屲上 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 4.5
26 | 王川至曹家湾 | 朱店镇 | 新王村 | 一社 | 荒屲上 | 曹家湾 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.5 | 4.5
27 | 王坪新村至王家坪 | 朱店镇 | 王坪村 | 一社、二社 | 王坪新村 | 王家坪 | 0.95 | 0.95 | 0 | 3.5 | 4.5
28 | 北堡子至郑山 | 朱店镇 | 柳窑村 | 六社 | 郑山梁 | 柳窑新农村 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.5 | 4.5
六 | 朱店镇小计 | [5 empty] | 9.65 | 9.65 | 0
29 | 马家山至马家村部 | 盘安镇 | 马家村 | 二社 | 马家村 | 马家村村部 | 1.9 | 1.9 | 0 | 4.5 | 5.5
30 | 菜水路至胡家高山 | 盘安镇 | 焦湾村 | 二社 | 焦湾村 | 胡家高山 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 4.5 | 5.5
31 | 王宫阴山桥头至王宫三社 | 盘安镇 | 王宫村 | 三社 | 王宫阴山桥头 | 宫三社 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 5.5
32 | 申湾梁至申湾二社 | 盘安镇 | 申湾村 | 二社 | 申湾梁 | 申湾二社 | 0.9 | 0.65 | -0.25 | 4.5 | 5.5
33 | 六条路至李家山 | 盘安镇 | 马家村 | 二社、一社 | 六条路 | 李家山 | 1.6 | 1.75 | 0.15 | 4.5 | 5.5
七 | 盘安镇小计 | [5 empty] | 7.5 | 7.5 | 0
34 | 红坡一社至秦隆公路 | 阳川镇 | 红坡村 | 一社 | 红坡一社 | 秦隆公路 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.5 | 4.5
35 | 阳川街道至张家坪 | 阳川镇 | 李咀村 | 三社 | 阳川街道 | 张家坪 | 1.1 | 0.94 | -0.16 | 3.5 | 4.5
36 | 蔡家沟至刘湾新农村 | 阳川镇 | 刘湾村 | 三社 | 蔡家沟 | 刘湾新农村 | 0.82 | 0.92 | 0.1 | 3.5 | 4.5
37 | 金李大桥至深岘 | 阳川镇 | 台咀 | 一社 | 金李大桥 | 深岘 | 2.6 | 2.47 | -0.13 | 3.5 | 4.5
38 | 木材市场至秦隆公路 | 阳川镇 | 刘湾村 | 二社 | 木材市场 | 秦隆公路 | 0.65 | 0.4 | -0.25 | 3.5 | 4.5
39 | 阳川大桥至污水厂 | 阳川镇 | 刘湾村 | 一社 | 阳川大桥 | 污水厂 | 0.32 | 0.32 | 0 | 3.5 | 4.5
40 | 西湾阳湾至赵湾阳湾 | 阳川镇 | 西湾 | 二社 | 西湾阳湾 | 赵湾阳湾 | 1.31 | 1.31 | 0 | 3.5 | 4.5
| 李湾路口至李湾村 | 阳川镇 | 李湾 | 二社 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  | 新增路线
八 | 阳川镇小计 | [5 empty] | 8.6 | 8.6 | 0
41 | 刘河村一社庄头至鳌背山 | 韩店镇 | 刘河村 | 一组 | 刘河村一社 | 鳌背山硬化路 | 0.66 | 0.79 | 0.13 | 4.5 | 5.5
42 | 聂坪村三社至邵家坪 | 韩店镇 | 聂坪村 | 三组 | 邵家坪 | 菜子湾硬化路 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 4.5 | 5.5
43 | 下沟村二社至三社 | 韩店镇 | 下沟村 | 二、三组 | 黄家庄路口 | 阳坡 | 2.4 | 2.79 | 0.39 | 4.5 | 5.5
44 | 中庄村大地来堡子至上沟 | 韩店镇 | 中庄村 | 四组 | 四组路口 | 大地来堡子 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 4.5 | 5.5
45 | 中庄村来路口至箭豁刘家 | 韩店镇 | 中庄村 | 一、二组 | 中庄村一社 | 箭豁刘家 | 2.2 | 1.9 | -0.3 | 4.5 | 5.5
46 | 马寺村四社谢家湾路口至阳山路口 | 韩店镇 | 马寺村 | 四组 | 谢家湾路口 | 阳山路口 | 2.8 | 2.5 | -0.3 | 4.5 | 5.5
47 | 潘河村六社至武家二社 | 韩店镇 | 潘河村 | 六组 | 潘河村六社 | 武家二社 | 0.7 | 0.63 | -0.07 | 4 | 5
48 | 中庄村箭豁刘家至下沟村 | 韩店镇 | 中庄村 | 二组 | 中庄村箭豁刘家 | 下沟村硬化路口 | 0.5 | 0.54 | 0.04 | 4 | 5
49 | 下沟村二社至下沟村三社 | 韩店镇 | 下沟村 | 二、三组 | 下沟村二社 | 下沟村三社 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 4 | 5
50 | 马寺村四社阳山 | 韩店镇 | 马寺村 | 四组 | 阳山水泉沟 | 庄坝路口 | 0.27 | 0.18 | -0.09 | 4.5 | 5.5
九 | 韩店镇小计 | [5 empty] | 13.03 | 13.03 | 0
51 | 元咀村六社 | 杨河乡 | 元咀村 | 六社 | 梨儿湾 | 孟元路 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 4.5
52 | 李庄小户岳家 | 杨河乡 | 李庄村 | 一社 | 南杨路 | 庄头 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 4.5
53 | 大庄村十社 | 杨河乡 | 大庄村 | 十社 | 马家湾 | 敖盆 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 4.5
十 | 杨河乡小计 | [5 empty] | 5 | 5 | 0
54 | 裴堡村蒲家湾至关道新村部 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 一社 | 关道新村部 | 蒲家湾 | 2.8 | 6.4 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 一条线路分三段实施，原上报路线里程长余。
55 | 裴堡村蒲家湾至裴堡村温家庄 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 一社/二社 | 蒲家湾 | 温家庄 | 1.2 |  |  | 4.5 | 5.5
56 | 裴堡村温家庄至关道村旧村部 | 赵墩乡 | 裴堡村 | 二社 | 温家庄 | 关道旧村部 | 3.5 |  |  | 4.5 | 5.5
57 | 蛟掌村庄静路口至蛟掌村蛟龙掌社 | 赵墩乡 | 蛟掌村 | 二社 | 蛟掌庄静路口 | 蛟龙掌社 | 1.5 | 1.35 | -0.15 | 4.5 | 5.5
58 | 阳川通社路 | 赵墩乡 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  | 新增路线
十一 | 赵墩乡小计 | [5 empty] | 9 | 9.25 | 0.25
59 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 南湖镇 | 庙岔村 | 杜湾-庙岔 | 杜湾 | 庙岔 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 | 5.5
60 | 庙岔村马湾社 | 南湖镇 | 庙岔村 | 马湾 | 庙岔梁 | 马湾 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.5 | 5.5
61 | 庙岔村党塬社 | 南湖镇 | 庙岔村 | 党塬 | 马湾 | 党塬 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 5.5
62 | 庙岔村杜湾至庙岔 | 南湖镇 | 庙岔村 | 张家崖坑 | 杨家中庄 | 张家崖坑 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 5.5
63 | 庙岔村杨家中庄至大山屲 | 南湖镇 | 庙岔村 | 大山屲 | 杨家中庄 | 大山屲 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.5 | 5.5
64 | 双堡村河南至高山 | 南湖镇 | 双堡村 | 高山 | 河南 | 高山 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 4.5 | 5.5
65 | 大庄村秦梁社 | 南湖镇 | 大庄村 | 秦梁 | 大庄硬化路 | 秦梁 | 0.9 | 1 | 0.1 | 3.5 | 4.5
66 | 北关村席马社 | 南湖镇 | 北关村 | 席马社 | 杨南路 | 席马社 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 4.5 | 自然社主巷道
67 | 汪家村穆湾社 | 南湖镇 | 汪家村 | 花园社 | 十字社 | 堡子梁 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 5.5
十二 | 南湖镇小计 | [5 empty] | 9.9 | 9.9 | 0
68 | 青龙沟至至南湾 | 大庄镇 | 青龙沟村 | 高家庄 | 青龙沟 | 南湾 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 4.5
69 | 乔阳路至金家杨湾交叉路口 | 大庄镇 | 张山村 | 椿树湾 | 乔阳路 | 金家杨湾交叉路口 | 1.4 | 1.26 | -0.14 | 3.5 | 4.5
70 | 李湾路口至李湾村 | 大庄镇 | 张山村 | 椿树湾 | 李湾路口 | 李湾村 | 0.6 | 0.67 | 0.07 | 3.5 | 4.5
71 | 杨家湾硬化路至至新庄子 | 大庄镇 | 张山村 | 杨家湾 | 杨家湾硬化路 | 新庄子 | 0.9 | 0.74 | -0.16 | 3.5 | 4.5
72 | 连王至至刘沟 | 大庄镇 | 连王村 | 连王一社 | 连王 | 刘沟 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 4.5
73 | 大庄至连王 | 大庄镇 | 连王村 | 连王一社 | 大庄 | 连王 | 0.5 | 0.73 | 0.23 | 3.5 | 4.5
74 | 乔余路至至丁家山庄 | 大庄镇 | 梁山村 | 丁家山庄 | 乔余路 | 丁家山庄 | 0.8 | 0.65 | -0.15 | 3.5 | 4.5
75 | 谢家山庄至至谢家水路 | 大庄镇 | 梁山村 | 谢家山庄 | 谢家山庄 | 谢家水路 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 3.5 | 4.5
76 | 徐家岘至雪坪里 | 大庄镇 | 上李村 | 徐家岘 | 徐家岘 | 雪坪里 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 4.5
十三 | 大庄镇小计 | [5 empty] | 12.5 | 12.5 | 0
77 | 张余村张家沟至张家咀 | 卧龙镇 | 张余村 | 五社 | 张家沟 | 张家咀 | 2.7 | 2.5 | -0.2 | 4 | 5
78 | 张余村山赵梁至村部 | 卧龙镇 | 张余村 | 四社 | 山赵梁 | 村部 | 2.9 | 2.6 | -0.3 | 4 | 5
79 | 山赵村南阳路至大湾里 | 卧龙镇 | 山赵村 | 四社 | 南阳路 | 大湾里 | 1.3 | 1.25 | -0.05 | 4 | 5
80 | 马沟村南阳路至阳堡子 | 卧龙镇 | 马沟村 | 四社 | 南阳路 | 阳堡子 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 4 | 5
81 | 仇梁村东台湾至耙齿沟 | 卧龙镇 | 仇梁村 | 五社、六社 | 东台湾 | 耙齿沟 | 1.24 | 1.32 | 0.08 | 4 | 5
82 | 庙湾村魏家阳坡至马家山庄阳坡 | 卧龙镇 | 庙湾村 | 四社 | 魏家阳坡 | 马家山庄阳坡 | 0.8 | 0.35 | -0.45 | 4 | 5
83 | 庙湾村马家山庄阴坡至刘家下岔 | 卧龙镇 | 庙湾村 | 五社、六社 | 马家山庄阴坡 | 刘家下岔 | 1.2 | 1 | -0.2 | 4 | 5
84 | 刘罗村麻家梁至刘家咀 | 卧龙镇 | 刘罗村 | 三社 | 麻家梁 | 刘家咀 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 4 | 5
85 | 刘罗村乔阳路至刘家阴坡 | 卧龙镇 | 刘罗村 | 二社 | 乔阳路 | 刘家阴坡 | 1.9 | 1.9 | 0 | 4 | 5
86 | 双合村蒙家沟至魏家咀 | 卧龙镇 | 双合村 | 二社 | 蒙家沟 | 魏家咀 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 5
87 | 双合村双合镇至蒙家上庄 | 卧龙镇 | 双合村 | 五社、六社 | 双合镇 | 蒙家上庄 | 2.3 | 2.3 | 0 | 4 | 5
88 | 双合村双合镇至魏家沟 | 卧龙镇 | 双合村 | 一社 | 双合镇 | 魏家沟 | 1.4 | 2.06 | 0.66 | 4 | 5
89 | 张余村张家阳坡 | 卧龙镇 | 张余村 | 六社 | 张家阳坡 | 张家阳坡 |  | 0.26 | 0.26 |  |  | 新增路线
十四 | 卧龙镇小计 | [5 empty] | 19.84 | 19.84 | 0
90 | 杨王村至大坪村 | 良邑镇 | 大坪村 | 四社 | 杨王村二社 | 大坪村四社 | 3.2 | 3.13 | -0.07 | 3.5 | 4.5 | 主线2.33，支线0.8
91 | 郭魏村村组道路 | 良邑镇 | 郭魏村 | 四社 | 郭魏村四社 | 郭魏村四社 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 4.5 | 主线0.5，支线1:0.2，支线3:0.3 全部为巷道硬化
92 | 苏苗塬村村组道路 | 良邑镇 | 何川村 | 一社至二组 | 何川村一社 | 何川村二社 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3.5 | 4.5 | 对原有硬化路进行改造
93 | 何川村八社 | 良邑镇 | 何川村 | 八社 | 北川路 | 何川八社 | 0.65 | 0.6 | -0.05 | 3.5 | 4.5
94 | 何川村五社 | 良邑镇 | 何川村 | 五社 | 北川路 | 何川五社 | 0.55 | 0.55 | 0 | 3.5 | 4.5 | 对原有450米硬化路进行改造，100米通山神庙
95 | 李咀村五社至六社 | 良邑镇 | 李咀村 | 五社、六社 | 五社 | 六社 |  | 0.7 | 0.7
96 | 良邑村四社 | 良邑镇 | 良邑村 | 四社 | 苏庄路 | 四社 |  | 0.46 | 0.46
十五 | 良邑镇小计 | [5 empty] | 6.1 | 7.14 | 1.04
97 | 刘靳村304线至刘靳六社 | 南坪镇 | 刘靳村 | 六社 | 304线 | 刘靳六社 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 5.5
98 | 寺门六社至寺门七社 | 南坪镇 | 寺门村 | 六、七社 | 寺门六社 | 寺门七社 | 0.8 | 0.56 | -0.24 | 4.5 | 5.5
99 | 史坪七社至满斗家门前 | 南坪镇 | 史坪村 | 七社 | 史坪七社 | 满斗家门口 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 | 5.5
100 | 唐山村靳家湾至庙沟(五社) | 南坪镇 | 唐山村 | 五社 | 靳家湾 | 庙 沟 | 1.2 | 0.83 | -0.37 | 4.5 | 5.5
101 | 唐山七社至八社 | 南坪镇 | 唐山村 | 七社 | 唐山七社 | 唐山八社 | 2.5 | 1.83 | -0.67 | 4.5 | 5.5
102 | 焦家新庄路口至焦家川子 | 南坪镇 | 史湾村 | 八社 | 焦家新庄路口 | 焦家川子 | 0.58 | 1.2 | 0.62 | 4.5 | 5.5
103 | 中靳三社至学校 | 南坪镇 |  | 三社 | 三社 | 学校 |  | 1 | 1 | 4.5 | 5.5 | 新增路线
十六 | 南坪镇小计 | [5 empty] | 7.48 | 7.42 | -0.06
104 | 薛沟二社至通边五社 | 通化镇 | 薛沟村 | 石家山 | 薛沟二社 | 通边五社 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.5 | 4.5
105 | 新后庄村一社至韩席宋家 | 通化镇 | 韩席村 | 宋家 | 新后庄一社 | 韩席宋家 | 1 | 1.3 | 0.3 | 4 | 5
106 | 新集三社至通化镇污水处理厂 | 通化镇 | 新集村 | 三社 | 新集三社 | 污水处理厂 | 1 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 4.5
107 | 新集四社至通化镇污水处理厂 | 通化镇 | 新集村 | 四社 | 新集四社 | 污水处理厂 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 4 | 5
108 | 阳坡何至朱家庙 | 通化镇 | 阳坡何村 | 朱家庙 | 阳坡何 | 朱家庙 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 4 | 5
109 | 中庄村三四社 | 通化镇 | 中庄村 | 三社 | 三社 | 四社 | 0.9 | 1 | 0.1 | 3.5 | 4.5
110 | 新集六房至徐家庄 | 通化镇 | 新集村 | 徐家庄 | 六房 | 徐家庄 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 3.5 | 4.5
111 | 梁河村通二社 | 通化镇 | 梁河村 | 梁家河 | 一社 | 二社 | 1 | 0.8 | -0.2 | 4 | 5
112 | 新集樊史家至新集一社 | 通化镇 | 新集村 | 樊史家 | 史家 | 一社 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 4 | 5
113 | 阳坡何棉柳滩 | 通化镇 | 阳坡何村 | 棉柳滩 | 四社 | 棉柳滩 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | 4.5
114 | 通边水厂至通边一社 | 通化镇 | 通边村 | 一社 | 一社 | 水厂 | 1 | 0.8 | -0.2 | 4.5 | 5.5
十七 | 通化镇小计 | [5 empty] | 8.7 | 8.7 | 0
115 | 埂塄村委会至蔡院坡子 | 岳堡镇 | 埂塄村 | 二社、三社 | 埂塄村委会 | 蔡院坡子 | 2.1 | 1.75 | -0.85 | 4.5 | 5.5 | 其中通社路1条0.7公里，巷道硬化2条1.05公里
116 | 埂塄村一社至庄头 | 岳堡镇 | 埂塄村 | 一社 | 埂塄村一社 | 庄头 | 0.5 |  |  | 4.5 | 5.5
117 | 蒋寺村文家湾至庄头 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 二社 | 文家湾 | 文家湾庄头 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | 5.5 | 自然社主巷道
118 | 蒋寺村郑家湾至庄头 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 二社 | 郑家湾 | 郑家湾庄头 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4.5 | 5.5 | 自然社主巷道
119 | 蒋寺村上湾至王孟家 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 二社 | 上湾 | 王孟家 | 0.6 | 0.55 | -0.05 | 4.5 | 5.5
120 | 蒋寺村郝家梁至王孟庄头 | 岳堡镇 | 蒋寺村 | 五社 | 文家湾 | 王孟儿家 | 1.9 | 2.25 | 0.35 | 4.5 | 5.5 | 其中巷道硬化0.2公里，通社路2.05公里。
121 | 蔡家村三社李家湾至陈赵家 | 岳堡镇 | 蔡家村 | 三社 | 李家湾 | 陈赵家 | 1.1 | 1 | -0.1 | 4.5 | 5.5 | 自然社主巷道
122 | 下闫村闫家上湾至老院 | 岳堡镇 | 下闫村 | 一社 | 闫家上湾 | 老院 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.5 | 自然社主巷道
123 | 岔口村上庄头至老村部 | 岳堡镇 | 岔口村 | 一二三社 | 上庄头 | 老村部 | 1.2 | 1.59 | 0.39 | 4.5 | 5.5 | 通社路1条0.7公里(其中油返砂路面0.4公里)，巷道硬化2条0.89公里（原硬化路畅返不畅）。
124 | 岔口村老村部至幼儿园至滨河路 | 岳堡镇 | 岔口村 | 一二三六社 | 老村部 | 滨河路 | 0.6 | 0.26 | -0.34 | 4.5 | 5.5 | 巷道硬化（宽度2.5-3.0米）
十八 | 岳堡镇小计 | [5 empty] | 9.6 | 9 | -0.6

## 乡镇汇总 (hidden)
2021年自然村（组）通硬化路建设项目路线核查汇总表
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 上报 里程 （公里） | 核查 里程 （公里） | 差值 （公里） | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
1 | 水洛镇 | 新建 | 7.4 | 7.3 | -0.1 | 交运局 | 水洛镇
2 | 南湖镇 | 新建 | 9.9 | 9.9 | 0 | 交运局 | 南湖镇
3 | 朱店镇 | 新建 | 9.65 | 9.65 | 0 | 交运局 | 朱店镇
4 | 万泉镇 | 新建 | 6.1 | 7.54 | 1.44 | 交运局 | 万泉镇
5 | 韩店镇 | 新建 | 13.03 | 13.03 | 0 | 交运局 | 韩店镇
6 | 卧龙镇 | 新建 | 19.84 | 19.84 | 0 | 交运局 | 卧龙镇
7 | 阳川镇 | 新建 | 8.6 | 8.6 | 0 | 交运局 | 阳川镇
8 | 盘安镇 | 新建 | 7.5 | 7.5 | 0 | 交运局 | 盘安镇
9 | 大庄镇 | 新建 | 12.5 | 12.5 | 0 | 交运局 | 大庄镇
10 | 通化镇 | 新建 | 8.7 | 8.7 | 0 | 交运局 | 通化镇
11 | 永宁镇 | 新建 | 5.4 | 5.4 | 0 | 交运局 | 永宁镇
12 | 良邑镇 | 新建 | 6.1 | 7.14 | 1.04 | 交运局 | 良邑镇
13 | 岳堡镇 | 新建 | 9.6 | 9 | -0.6 | 交运局 | 岳堡镇
14 | 柳梁镇 | 新建 | 10.43 | 10.66 | 0.23 | 交运局 | 柳梁镇
15 | 南坪镇 | 新建 | 7.48 | 7.42 | -0.06 | 交运局 | 南坪镇
16 | 杨河乡 | 新建 | 5 | 5 | 0 | 交运局 | 杨河乡
17 | 赵墩乡 | 新建 | 9 | 9.25 | 0.25 | 交运局 | 赵墩乡
18 | 郑河乡 | 新建 | 6.1 | 3.9 | -2.2 | 交运局 | 郑河乡
全县合计 |  |  | 162.33 | 162.33 | 0

## 巷道汇总 (hidden)
2021年巷道硬化项目实施计划
序号 | 乡镇 名称 | 建设 里程 （平方米） | 每平方补助金额 （元） | 补助总金额 （万元） |  | 实施内容 | 备注
1 | 水洛镇 | 11199.4135 | 100 | 111.9941 | 380 | 郭堡村全村 | 乡村振兴
2 | 南湖镇 | 12673.0205 | 100 | 126.7302 | 430 | 汪家村四、五、六、七社
3 | 朱店镇 | 11199.4135 | 100 | 111.9941 | 380 | 吴沟村全村 | 乡村振兴
4 | 万泉镇 | 11199.4135 | 100 | 111.9941 | 380 | 邵坪村一、二、三、六社
5 | 韩店镇 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 武家村一、四、五社
6 | 卧龙镇 | 15325.5132 | 100 | 153.2551 | 520 | 马湾村二、三、四、五社
7 | 阳川镇 | 11199.4135 | 100 | 111.9941 | 380 | 孙王村三、四、五、六社
8 | 盘安镇 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 牡丹咀村一、二社
9 | 大庄镇 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 上李村一、二、三、四社
10 | 通化镇 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 陈堡村四社
11 | 永宁镇 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 谈街村三、四、五社
12 | 良邑镇 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 杨王村二、三、四社
13 | 岳堡镇 | 12673.0205 | 100 | 126.7302 | 430 | 岔口村全村 | 乡村振兴
14 | 柳梁镇 | 12673.0205 | 100 | 126.7302 | 430 | 柳梁村一、二、四社
15 | 南坪镇 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 史坪村六、七、八社
16 | 杨河乡 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 寺岔村二、四、七社
17 | 赵墩乡 | 12673.0205 | 100 | 126.7302 | 430 | 赵墩村全村 | 乡村振兴
18 | 郑河乡 | 10020.5279 | 100 | 100.2053 | 340 | 拉莲寺村一、二社
全县合计 |  | 201000 | 1800 | 2010 | 6820

## 危桥 (hidden)
附表2
2021年农村公路危桥改造工程及责任清单
填报单位：庄浪县人民政府（签字、盖章） | [10 empty] | 审核单位：平凉市交通运输局（签字、盖章）
序号 | 项目清单 | [6 empty] | 责任清单
| 桥梁名称 | 桥梁代码 | 桥梁全长（m） | 桥梁全宽（m） | 改造类型（拆除重建/维修加固） | 开工时间 | 完工时间 | 省交通运输厅 公路管理处 | 省公路局 |  | 市州农村公路督导帮扶组 | 市（州）交通运输局（委） |  | 县（市、区）政府 | 县（市、区）交通运输局 | 备注
[8 empty] | 主要负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 主要负责人或分管负责人 | 主要负责人
庄浪县合计 |  |  | 126
1 | 关家沟桥 | X080620825L0010 | 30 | 12 | 拆除重建 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
2 | 郭魏桥 | C436620825L0010 | 60 | 9 | 拆除重建 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
3 | 石岔桥 | C043620825L0010 | 36 | 9 | 拆除重建 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
填表要求： 1.此表以县为单位填报，需经县（市、区）人民政府主要负责人签字，并加盖县（市、区）人民政府公章；同时，需经市（州）交通运输局（委）审核，主要负责人签字，并加盖市（州）交通运输局（委）公章。 2.所有项目须于2021年3月底前全部开工。 3.河西5市项目于2021年10月15日前完工，甘南州项目于2021年10月底前完成，陇南市可在12月15日前完工，其余市州项目在2021年11月底前完工。 4.各县（市、区）交通运输局负责每月25日前向市（州）交通运输局（委）报送进展情况，各市（州）交通运输局（委）汇总后于每月28日前向省公路局报送，省公路局汇总整理后于每月30日前向省厅报送，省厅于次月5日前通报上月进展情况。 5.省厅将组织各农村公路督导帮扶组按照“双随机、一公开”方式进行抽查，并于2021年5、7、9月开展3次全覆盖督导。

## 安防2 (hidden)
附表3
2021年村道安全生命防护工程及责任清单
填报单位：庄浪县人民政府（签字、盖章） | [10 empty] | 审核单位：平凉市交通运输局（签字、盖章）
序号 | 项目清单 | [5 empty] | 责任清单
| 项目名称 | 所在路线 | 实施长度（km） | 实施内容 | 开工时间 | 完工时间 | 省交通运输厅 公路管理处 | 省公路局 |  | 市州督导帮扶组 | 市（州）交通运输局（委） |  | 县（市、区）政府 | 县（市、区）交通运输局 | 备注
[7 empty] | 主要负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 主要负责人或分管负责人 | 主要负责人
庄浪县合计 |  |  | 60.5
1 | 岳堡至南岔道路K0+400-K1+300安全生命防护工程 | C262620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
2 | 岳堡至南岔道路K1+500-K2+700安全生命防护工程 | C262620825 | 1.2 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
3 | 岳堡至南岔道路K2+800-K3+600安全生命防护工程 | C262620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
4 | 岳堡至南岔道路K3+800-K4+700安全生命防护工程 | C262620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
5 | 岳堡至南岔道路K5+000-K5+600安全生命防护工程 | C262620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
6 | 岳堡至南岔道路K5+800-K6+300安全生命防护工程 | C262620825 | 0.5 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
7 | 山赵至余家沟道路K0+100-K1+000安全生命防护工程 | C126620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
8 | 山赵至余家沟道路K1+100-K1+600安全生命防护工程 | C126620825 | 0.5 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
9 | 山赵至余家沟道路K1+980-K2+680安全生命防护工程 | C126620825 | 0.7 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
10 | 山赵至余家沟道路K2+950-K3+750安全生命防护工程 | C126620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
11 | 山赵至余家沟道路K3+900-K4+700安全生命防护工程 | C126620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
12 | 山赵至余家沟道路K4+800-K5+300安全生命防护工程 | C126620825 | 0.5 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
13 | 贯子沟至苏山梁道路K0+100-K0+900安全生命防护工程 | C451620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
14 | 贯子沟至苏山梁道路K1+000-K1+500安全生命防护工程 | C451620825 | 0.5 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
15 | 贯子沟至苏山梁道路K1+700-K2+100安全生命防护工程 | C451620825 | 0.4 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
16 | 苏山壑岘至苏家老庄道路K0+000-K0+600安全生命防护工程 | C437620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
17 | 苏山壑岘至苏家老庄道路K0+800-K1+500安全生命防护工程 | C437620825 | 0.7 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
18 | 苏山壑岘至苏家老庄道路K1+700-K2+500安全生命防护工程 | C437620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
19 | 苏山壑岘至苏家老庄道路K2+700-K3+000安全生命防护工程 | C437620825 | 0.3 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
20 | 烂泥沟至宋堡村道路K0+300-K1+100安全生命防护工程 | C450620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
21 | 烂泥沟至宋堡村道路K1+300-K1+900安全生命防护工程 | C450620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
22 | 烂泥沟至宋堡村道路K2+100-K3+000安全生命防护工程 | C450620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
23 | 烂泥沟至宋堡村道路K3+200-K3+800安全生命防护工程 | C450620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
24 | 烂泥沟至宋堡村道路K4+000-K4+900安全生命防护工程 | C450620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
25 | 烂泥沟至宋堡村道路K5+000-K5+500安全生命防护工程 | C450620825 | 0.5 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
26 | 阳屲山至罗家湾道路K0+400-K1+500安全生命防护工程 | C171620825 | 1.1 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
27 | 阳屲山至罗家湾道路K1+700-K2+800安全生命防护工程 | C171620825 | 1.1 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
28 | 阳屲山至罗家湾道路K3+100-K3+900安全生命防护工程 | C171620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
29 | 阳屲山至罗家湾道路K4+100-K5+000安全生命防护工程 | C171620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
30 | 阳屲山至罗家湾道路K5+200-K6+000安全生命防护工程 | C171620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
31 | 陈杨至阳洼山道路K0+000-K0+300安全生命防护工程 | C608620825 | 0.3 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
32 | 陈杨至阳洼山道路K0+500-K1+400安全生命防护工程 | C608620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
33 | 陈杨至阳洼山道路K1+600-K2+400安全生命防护工程 | C608620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
34 | 陈杨至阳洼山道路K2+700-K3+300安全生命防护工程 | C608620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
35 | 张家大庄至元咀道路K0+200-K1+100安全生命防护工程 | C101620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
36 | 张家大庄至元咀道路K1+400-K2+400安全生命防护工程 | C101620825 | 1 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
37 | 张家大庄至元咀道路K2+600-K3+500安全生命防护工程 | C101620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
38 | 张家大庄至元咀道路K3+800-K4+700安全生命防护工程 | C101620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
39 | 周蒲至马寺道路K0+200-K1+100安全生命防护工程 | C219620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
40 | 周蒲至马寺道路K1+400-K2+200安全生命防护工程 | C219620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
41 | 周蒲至马寺道路K2+500-K3+100安全生命防护工程 | C219620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
42 | 周蒲至马寺道路K3+300-K4+200安全生命防护工程 | C219620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
43 | 周蒲至马寺道路K4+400-K5+200安全生命防护工程 | C219620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
44 | 周蒲至马寺道路K5+300-K6+200安全生命防护工程 | C219620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
45 | 周蒲至马寺道路K6+400-K7+000安全生命防护工程 | C219620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
46 | 周蒲至马寺道路K7+200-K8+000安全生命防护工程 | C219620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
47 | 周蒲至马寺道路K8+200-K8+500安全生命防护工程 | C219620825 | 0.3 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
48 | 西坪至东山村道路K0+200-K1+000安全生命防护工程 | C067620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
49 | 西坪至东山村道路K1+200-K2+100安全生命防护工程 | C067620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
50 | 西坪至东山村道路K2+300-K3+100安全生命防护工程 | C067620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
51 | 西坪至东山村道路K3+400-K4+000安全生命防护工程 | C067620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
52 | 西坪至东山村道路K4+200-K5+000安全生命防护工程 | C067620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
53 | 裴堡至杨家湾道路K0+400-K1+300安全生命防护工程 | C211620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
54 | 裴堡至杨家湾道路K1+400-K2+100安全生命防护工程 | C211620825 | 0.7 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
55 | 裴堡至杨家湾道路K2+200-K3+000安全生命防护工程 | C211620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
56 | 裴堡至杨家湾道路K3+100-K3+700安全生命防护工程 | C211620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
57 | 裴堡至杨家湾道路K3+800-K4+200安全生命防护工程 | C211620825 | 0.4 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
58 | 东湾至大庄道路K0+200-K1+000安全生命防护工程 | C548620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
59 | 东湾至大庄道路K1+200-K1+800安全生命防护工程 | C548620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
60 | 东湾至大庄道路K2+000-K2+900安全生命防护工程 | C548620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
61 | 东湾至大庄道路K3+000-K3+800安全生命防护工程 | C548620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
62 | 岳堡至贾门道路K0+700-K1+500安全生命防护工程 | C179620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
63 | 岳堡至贾门道路K1+800-K2+700安全生命防护工程 | C179620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
64 | 岳堡至贾门道路K2+900-K4+200安全生命防护工程 | C179620825 | 1.3 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
65 | 岳堡至贾门道路K4+300-K5+000安全生命防护工程 | C179620825 | 0.7 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
66 | 岳堡至贾门道路K5+200-K6+600安全生命防护工程 | C179620825 | 1.4 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
67 | 岳堡至贾门道路K6+700-K7+300安全生命防护工程 | C179620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
68 | 岳堡至贾门道路K7+500-K8+400安全生命防护工程 | C179620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
69 | 岳堡至贾门道路K8+700-K9+500安全生命防护工程 | C179620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
70 | 卧龙至麻家梁道路K0+200-K0+800安全生命防护工程 | C118620825 | 0.6 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
71 | 卧龙至麻家梁道路K1+000-K1+900安全生命防护工程 | C118620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
72 | 卧龙至麻家梁道路K2+200-K3+000安全生命防护工程 | C118620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
73 | 卧龙至麻家梁道路K3+300-K4+600安全生命防护工程 | C118620825 | 1.3 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
74 | 卧龙至麻家梁道路K4+900-K5+800安全生命防护工程 | C118620825 | 0.9 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
75 | 卧龙至麻家梁道路K6+000-K7+200安全生命防护工程 | C118620825 | 1.2 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
76 | 卧龙至麻家梁道路K7+500-K8+300安全生命防护工程 | C118620825 | 0.8 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
77 | 卧龙至麻家梁道路K8+600-K10+100安全生命防护工程 | C118620825 | 1.1 | 设施波形护栏 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | 罗继平 | 汝登国 | 王玉明 | 王璟 | 李晓鹏
填表要求： 1.此表以县为单位填报，需经县（市、区）人民政府主要负责人签字，并加盖县（市、区）人民政府公章；同时，需经市（州）交通运输局（委）审核，主要负责人签字，并加盖市（州）交通运输局（委）公章。 2.以县为单位，2021年3月10日前开工50%，4月10日前全部开工。 3.所有项目在2021年8月底前完工。 4.各县（市、区）交通运输局负责每月25日前向市（州）交通运输局（委）报送进展情况，各市（州）交通运输局（委）汇总后于每月28日前向省公路局报送，省公路局汇总整理后于每月30日前向省厅报送，省厅于次月5日前通报上月进展情况。 5.省厅将组织各农村公路督导帮扶组按照“双随机、一公开”方式进行抽查，并于2021年5、7、9月开展3次全覆盖督导。

## 百路 (hidden)
附表4
2021年百路示范路创建任务及责任清单
填报单位：**县（市、区）人民政府（签字、盖章） | [11 empty] | 审核单位：平凉市（州）交通运输局（委）（签字、盖章）
序号 | 任务清单 | [8 empty] | 责任清单
| 项目名称 | 起点 | 途径自然村（组） | 终点 | 路线长度（km） | 示范类型 | 示范内容 | 完成时间 | 总结验收时间 | 省交通运输厅 公路管理处 | 省公路局 |  | 市州农村公路督导帮扶组 | 市（州）交通运输局（委） |  | 县（市、区）政府 | 县（市、区）交通运输局 | 备注
[10 empty] | 主要负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 负责人 | 主要负责人 | 分管负责人 | 主要负责人或分管负责人 | 主要负责人
1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2021年9月底 | 2021年10月底 | 庄永峰 | 左勇翔 | 蒋睿智 | ** | ** | ** | ** | **
2
3
4
5
...
填表要求： 1.此表以县为单位填报，需经县（市、区）人民政府主要负责人签字，并加盖县（市、区）人民政府公章；同时，需经市（州）交通运输局（委）审核，主要负责人签字，并加盖市（州）交通运输局（委）公章。 2.每条路示范类型至少为3类及以上，按照美丽村组、生态旅游、平安村组、产业资源、提质改造等5个方面，结合现有道路实际情况有针对性进行特色打造。 3.各县（市、区）要根据创建要点和标准，按照“一路一方案”的原则制定示范路工作方案，并制作途径路线示意图和实施效果图，形成“一案两图”，经市（州）交通运输局（委）审核后，于2月底前报省公路局审定。