## Sheet1
附表：
庄浪县“十四五”马铃薯产业发展规划重点项目计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设 内 容 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 截止十三五末已完成投资 | “十四五”计划投资 | 资金来源 |  |  |  | 建设 年限 | 分年度计划投资 |  |  |  |  | 责任单位 | 备 注
[7 empty] | 国省 投资 | 县级 投资 | 民间 投资 | 其他 投资 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
合计 |  |  |  | 23150 |  | 23150 | 7250 | 0 | 4000 | 11900 |  | 3230 | 3730 | 6730 | 4730 | 4730
1 | 庄浪县马铃薯脱毒种薯基地建设项目 | 年扩繁脱毒瓶苗1000万株，生产原原种2400万粒，建成脱毒种薯繁育基地25万亩，带动全县建成马铃薯脱毒种薯基地36万亩。 | 新建 | 15650 |  | 15650 | 3750 |  |  | 11900 | 2021-2025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 庄浪县农业农村局
2 | 庄浪县马铃薯绿色种薯基地建设项目 | 集中连片建成绿色种薯基地1.5万亩，全程机械化，增施有机肥，开展病虫害绿色防控。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2025 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 庄浪县农业农村局
3 | 庄浪县马铃薯育种创新能力建设项目 | 新建高效节能日光温室1632平方米，新增雾培设施250台（套），新建原原种网棚育种基地30亩，引进马铃薯新品种52个。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2021-2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 庄浪县农业农村局
4 | 庄浪县马铃薯薯渣综合利用项目 | 在宏达淀粉加工有限公司院内新建年产5万吨马铃薯薯渣有机肥生产线、饲料生产线各1条，购置各类生产设备。 | 新建 | 5000 |  | 5000 | 1000 |  | 4000 |  | 2023-2025 |  |  | 3000 | 1000 | 1000 | 庄浪县农业农村局