## 1月11日县委常委会用
附件：
庄浪县“十四五”文化旅游产业发展规划项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设 内 容 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 截止十三五末已完成投资 | “十四五”计划投资 | 资金来源 |  |  |  | 建设 年限 | 分年度计划投资 |  |  |  |  | 责任 单位 | 备注
[7 empty] | 国省 投资 | 县级 投资 | 民间 投资 | 其他 投资 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
合计：108项 |  |  |  | 577435 | 100 | 577335 | 247195 | 1100 | 178600 | 147440 |  | 52260 | 165740 | 164150 | 124905 | 70280
文化旅游（106项） |  |  |  | 530915 | 100 | 530815 | 200875 | 900 | 178600 | 147440 |  | 42260 | 155220 | 154150 | 114905 | 64280
（一）文化（28项） |  |  |  | 87090 |  | 87090 | 82530 | 500 | 3000 | 1060 |  | 7500 | 27990 | 27700 | 15300 | 8600
1 | 庄浪县云崖寺石窟壁画、彩塑保护修复项目 | 完成壁画保护修复、彩塑保护修复、残损佛龛修复等。 | 新建 | 590 |  | 590 | 590 |  |  |  | 2021-2022 | 500 | 90 |  |  |  | 庄浪县 文旅局
2 | 庄浪县陈家洞石窟本体保护修缮项目 | 对陈家洞石窟文物区整体进行前期研究、窟檐建筑修缮、摩崖造像本体清理及其周边环境治理。 | 新建 | 710 |  | 710 | 710 |  |  |  | 2022-2023 |  | 500 | 210 |  |  | 庄浪县 文旅局
3 | 庄浪县陈家洞石窟木栈道建设项目 | 建成木栈道约300米，安装防护围栏，对现有部分台阶踏步进行改造。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2023 |  |  | 500 |  |  | 庄浪县 文旅局
4 | 庄浪县省级文物保护单位安全技术防范系统建设项目 | 对关帝庙戏楼、吴玠墓等13处省保文物点分别安装报警监控系统、探测器等，建立总指挥中心，利用互联网实时进行监测。 | 新建 | 1300 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 2022-2023 |  | 900 | 400 |  |  | 庄浪县 文旅局
5 | 庄浪县省级文物保护单位文物保护项目 | 对古洞门遗址、南湖墓葬、双堡子沟遗址、余家塬遗址、长尾沟遗址、川口柳遗址、徐家碾遗址等7处省级文保单位实施保护工程；主要进行遗址及墓葬的维修、建设、周围环境整治等。 | 新建 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 2022-2025 |  | 1000 | 4000 | 1500 | 500 | 庄浪县 文旅局
6 | 庄浪县文物保护单位自然灾害保护项目 | 对国保单位云崖寺和陈家洞石窟区、省保单位关帝庙戏楼和吴玠墓等文物点，分别建立消防和防雷系统。 | 新建 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 2022-2023 |  | 800 | 300 |  |  | 庄浪县 文旅局
7 | 中国工农红军第四方面军长征过境庄浪（南湖）遗址保护项目 | 占地面积15亩，在南湖镇建设二层框架结构纪念馆1处1500平方米，并建成纪念碑、纪念景墙、纪念长廊、纪念广场、业务用房、停车场等，配套水电暖、厕所等。 | 新建 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 800 | 1000 |  | 庄浪县 文旅局
8 | 庄浪梯田保护项目 | 编制省级重点文物保护单位——庄浪县梯田总体保护规划和榆林沟、堡子沟等重点流域梯田保护。 | 新建 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 600 | 庄浪县 文旅局
9 | 庄浪县数字文化馆、美术馆建设项目 | 建成庄浪县数字文化馆和美术馆6000平方米，主要建成文艺演出厅、舞蹈陪练厅、乐器陪练厅、琴房、书画展厅、书画培训厅、非遗展厅、多功能厅、数字展厅、文艺创作室和管理用房等。 | 新建 | 5400 |  | 5400 | 5400 |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 3600 | 1300 | 500 | 庄浪县 文旅局
10 | 庄浪县图书馆数字化服务提升项目 | 在全县7个社区和政务服务中心建成城市书房，总面积约100平米，建设一体化检索图书服务网站。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2022-2024 |  | 300 | 200 |  |  | 庄浪县 文旅局
11 | 庄浪县博物馆建设项目 | 在南城区梯田广场北侧新建博物馆1处，建筑面积5000平方米。 | 新建 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 2021-2023 | 2000 | 2000 | 1000 |  |  | 庄浪县 文旅局
12 | 庄浪县文化旅游民俗工艺品产业园建设项目 | 建成文化旅游民俗工艺品产业园1处，占地52亩，建筑面积约40000平方米，主要建成庄浪高抬展厅，马尾编荷包、根雕、庄浪毛笔、麦秆画、地毯手工编织、皮影戏、民间文学等文化旅游民俗工艺品加工车间及展厅。 | 新建 | 16500 |  | 16500 | 16500 |  |  |  | 2022-2024 |  | 8000 | 5000 | 3500 |  | 庄浪县 文旅局
13 | 庄浪县博物馆数字化展示建设项目 | 在庄浪县“三馆”三馆一楼安装高清数字化显示屏1块，对960件不同级别文物进行视频展示。 | 新建 | 550 |  | 550 | 550 |  |  |  | 2023 |  |  | 550 |  |  | 庄浪县 文旅局
14 | 庄浪县博物馆安防项目 | 对博物馆安全防范系统进行技术提升改造，安装报警、监控等设备。 | 新建 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 2023 |  |  | 200 |  |  | 庄浪县 文旅局
15 | 庄浪县博物馆馆藏文物修复项目 | 对博物馆馆藏50件青铜器、120件书画进行修复。 | 新建 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 2023 |  |  | 200 |  |  | 庄浪县 文旅局
16 | 庄浪县吴阶吴璘纪念馆建设项目 | 在吴阶吴璘纪念馆北侧打造吴阶吴璘模拟古战场，新建浮雕长廊、展示厅、展演剧、舞台实景演出等。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2023 |  |  | 500 |  |  | 庄浪县 文旅局
17 | 庄浪县文化旅游产品销售基地建设项目 | 在紫荆山公园建成游客服务中心、电子商务和游客购物中心各1处，主要从事文化旅游产品的呈列和销售。 | 新建 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2022-2023 |  | 1000 | 1000 |  |  | 庄浪县 文旅局
18 | 庄浪县云崖寺和陈家洞石窟数字化展示利用项目 | 对塑像、壁画制作过程虚拟复原研究，开发塑像壁画数字化展示软件，建立数字化信息基础档案数据库。 | 新建 | 780 |  | 780 | 780 |  |  |  | 2022-2023 |  | 500 | 280 |  |  | 庄浪县 文旅局
19 | 庄浪县紫荆社区少儿图书馆建设项目 | 建成集少儿阅览区、少儿活动区、少儿数字图书区、VR体验区、3D体验区等少儿图书馆1处。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2023 |  | 1500 | 500 |  |  | 庄浪县 文旅局
20 | 庄浪县乡镇文化广场建设项目 | 在230个行政村分别建设文化广场一处，建筑总面积460000平方米（每处2000平方米），具体内容包括文化广场、露天舞台、文化墙、农家书屋、文体活动室，同时配套完成体育健身路径工程、绿化亮化、厕所等。 | 新建 | 23000 |  | 23000 | 23000 |  |  |  | 2021-2025 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 庄浪县 文旅局
21 | 庄浪县影剧院舞台维修及灯光、电路改造项目 | 更换维修舞台专用电路；新增数字化电影放映设施和主舞台灯光、背景电子屏幕和侧移动电子屏；维修和改造附属管理办公楼给排水、主线路、分支线路，楼体内外粉刷、院坪排水和楼顶防水工程。 | 新建 | 560 |  | 560 |  |  |  | 560 | 2022-2023 |  | 300 | 260 |  |  | 庄浪县 文旅局
22 | 庄浪县梯田纪念馆建设项目 | 在南城区新建梯田纪念馆一座，总建筑面积15900平方米，内设展览厅、大型会议室、多媒体声像室、办公室、特色工艺制作室等。 | 新建 | 6700 |  | 6700 | 6700 |  |  |  | 2022-2023 |  | 4000 | 2700 |  |  | 庄浪县梯田纪念馆
23 | 庄浪县二郎山梯田遗址公园建设项目 | 在二郎山南麓建成二郎山梯田遗址公园，改造光景道路，新建梯田体验实景基地、观光索道、观景台、休憩亭，厕所、停车场等设施。 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 2500 | 500 |  |  | 2024 |  |  |  | 3000 |  | 庄浪县梯田纪念馆
24 | 庄浪县梯田数字博览中心建设项目 | 在南城区二郎山南麓新建5000平方米的中国梯田数字博览中心1处，利用3D数字建模的形式，布展全国著名梯田专题展厅，配套多功能室、休闲区等服务设施。 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 4000 | 庄浪县梯田纪念馆
25 | 庄浪县陈天祥地下党革命纪念馆建设项目 | 在韩店镇石桥村建成陈天祥地下党纪念馆1处500平方米，配建纪念广场1500平方米。 | 新建 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 2022-2023 |  | 500 | 100 |  |  | 庄浪县 韩店镇人民政府
26 | 庄浪县非物质遗产开发项目 | 建成非物质遗产展示中心1处480平方米，主要展示庄浪纸质画、麦秆画和毛笔制作，建成培训中心150平方米。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2022-2023 |  | 100 | 400 |  |  | 庄浪县 韩店镇人民政府
27 | 庄浪县粮文化基地开发与保护项目 | 对岳堡镇现有粮站进行开发式保护，建成农耕文化纪念园、乡村记忆在现场、农村题材影视基地。 | 新建 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 2022 |  | 1000 |  |  |  | 庄浪县 岳堡镇人民政府
28 | 庄浪县齐家文化纪念馆建设项目 | 在岔口村建成“齐家文化”纪念馆1处，占地5亩，建筑面积2000平方米。 | 新建 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 | 2022 |  | 500 |  |  |  | 庄浪县 岳堡镇人民政府
（二）体育（17项） |  |  |  | 69565 |  | 69565 | 42565 |  |  | 27000 |  |  | 29000 | 25365 | 8900 | 6300
1 | 庄浪县全民健身综合馆建设项目 | 在县体育场西北角新建占地7.5亩的全民健身综合馆一处，建筑面积16000平方米主要设篮球、乒乓球、羽毛球馆和健身房、棋牌活动室等。 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 2022-2025 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 庄浪县 文旅局
2 | 庄浪县紫荆山公园健身步道建设项目 | 对紫荆山公园内原有主步道进行塑胶面层的铺设，建成登山道、按摩道、健走步道等。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2023 |  | 1000 | 1000 |  |  | 庄浪县 文旅局
3 | 庄浪县体育馆维修改造项目 | 对体育馆进行更换漏水屋面，改造给排水等基础设施进行维修更换。 | 新建 | 565 |  | 565 | 565 |  |  |  | 2023 |  |  | 565 |  |  | 庄浪县 文旅局
4 | 庄浪县滨河路健走步道建设项目 | 按健走步道标准在县城南北滨河公园沿线改扩建健走步道15公里。 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2023 |  |  | 1000 |  |  | 庄浪县 文旅局
5 | 庄浪县文体活动中心露天球场封顶项目 | 对露天体育馆进行封顶并配套灯光、音响、录像、电子显示屏、隔音、水暖电改造、空调等设备。 | 新建 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 1700 | 庄浪县 文旅局
6 | 庄浪县乡镇公共体育场建设项目 | 在朱店镇、盘安镇、南湖镇、阳川镇、卧龙镇各新建公共体育场一处，主要建成7人制足球场及六分道塑胶跑道；在韩店镇、良邑镇、通化镇、杨河乡各新建公共体育场一处，主要建成11人制足球场及八分道塑胶跑道。 | 新建 | 4800 |  | 4800 | 4800 |  |  |  | 2022-2025 |  | 1500 | 1700 | 500 | 1100 | 庄浪县 文旅局
7 | 庄浪县东城区全民健身活动中心建设项目 | 在县医院新址以北新建占地面积82亩全民健身活动中心一处，新建20000座看台的室外8分道田径场(内含11人制足球场）、3500座看台的室内全民健身综合馆一栋，及其他附属设施。 | 新建 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 6000 | 4000 | 2000 | 庄浪县 文旅局
8 | 庄浪县关山大景区山地自行车、徒步穿越赛道建设项目 | 改造关山大景区原有道路41公里，在沿途新建补给点4处，自行车修车点1处，公共卫生间4处，徒步穿越露营地一处。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2024 |  | 700 | 800 | 500 |  | 庄浪县 文旅局
9 | 庄浪县邓家崖汽车营地项目 | 在云崖寺景区设置汽车营地一处，建成生态停车场1处。 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 800 | 500 | 200 | 庄浪县 文旅局
10 | 庄浪县关山自行车道项目 | 在关山大景区建成各种自行车、滑板车速降运基地1处，配建安全防护、紧急救授等设施。 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 600 | 400 |  | 庄浪县 文旅局
11 | 庄浪县摩托车越野营地项目 | 在关山大景区打造具有西部山地特色的摩托车越野赛场1处，赛场面积约100亩。配建紧急救授、摩托车维修等用房。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 1000 | 700 | 300 | 庄浪县 文旅局
12 | 庄浪县运动健身中心项目 | 在西城区建成休闲健身娱乐活动基地1处，占地150亩，主要建成自助动力器材健身会所、水上健身娱乐会所、球类会所、按摩养生会所、配套停车场、休闲广场、园林园艺等。 | 新建 | 22000 |  | 22000 | 5000 |  |  | 17000 | 2022-2023 |  | 17000 | 5000 |  |  | 庄浪县 文旅局
13 | 庄浪县游泳馆建设项目 | 在水上公园西侧建成全封闭式游泳馆一处，占地20亩，建筑面积7000平方米，新建游泳池两个，成人训练池和儿童训练池；配套建成跳台、跳板，安装水净化、水处理、水温控制等设备。 | 新建 | 9000 |  | 9000 |  |  |  | 9000 | 2022-2023 |  | 6000 | 3000 |  |  | 庄浪县 文旅局
14 | 庄浪县体育公园建设 | 将水上公园进行综合利用开发，建成体育公园一处，新建儿童娱乐场、大型旱冰场、水上运动中心、羽毛球场、大型文艺表演台、文化娱乐设施等。 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 2000 |  |  | 1000 | 2023-2025 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 庄浪县 文旅局
15 | 庄浪县韩店镇石桥游泳馆建设项目 | 建成50m×25m的标准游泳池和儿童嬉水池各1处，配套相关附属设施。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2023 |  | 1000 | 1000 |  |  | 庄浪县 韩店镇人民政府
16 | 庄浪县卧龙镇体育馆建设项目 | 在山集村建成体育馆一座5000平方米。 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 2022-2024 |  | 800 | 400 | 300 |  | 庄浪县 卧龙镇人民政府
17 | 庄浪县郑河乡体育场建设项目 | 在郑河村修建中心体育场1座，占地3亩，配套管理用房、厕所、体育器材、路灯等，栽植景观树及花卉20000余珠。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2023 |  |  | 500 |  |  | 庄浪县 郑河乡人民政府
（三）旅游设施（61项） |  |  |  | 374260 | 100 | 374160 | 75780 | 400 | 175600 | 119380 |  | 34760 | 98230 | 101085 | 90705 | 49380
1 | 庄浪县关山大景区山脊景观道建设项目 | 利用庄浪、华亭两地现有的关山道路提升山脊景观大道50公里，新建陇关关隘型服务驿站，利用废弃S304进行改造三十六道拐七彩公路5公里，利用山脊公路进行改造提升关山音乐嗨之路1公里，在四道坪新建景观大道的起点服务驿站，新建关山林海、朝那湫、关山雪、吴山祭天台四个观景平台。 | 新建 | 52400 |  | 52400 |  |  | 30000 | 22400 | 2022-2025 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 12400 | 庄浪县 文旅局
2 | 庄浪县关山月光梯田小镇建设项目 | 建成“秀美山川第一锄”主题景观、“60记忆”上寨公社、“当代愚公”研学旅行基地、梯田“AR影院”、“战天斗地”梯田建设体验园、“276”纪念广场，“劳模村寨”主题民宿，“乡土庄浪”民俗风情街区、“七彩关山”梯田花海、梯田滑轨、滑雪等旅游体验中心。 | 新建 | 8000 |  | 8000 |  |  | 8000 |  | 2022-2025 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 庄浪县 文旅局
3 | 庄浪百里梯田景观大道建设项目 | 利用现有梯田产业路，提升改造成梯田景观大道50公里，完成山花浪漫影视主题村、文家峡自驾车主题村、大峡至小峡乡村运动主题村、梁河梯田牧歌主题村和中庄十里桃林主题村的景观建设；结合沿线的旅游景点、旅游村落等构建10个梯田服务驿站。 | 新建 | 20000 |  | 20000 |  |  | 15000 | 5000 | 2022-2025 |  | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 庄浪县 文旅局
4 | 庄浪县乡村旅游度假区建设项目 | 完成陈家洞-葛家洞景区游览方式、服务设施、体验活动整体提升；打造包括不同主题的梯田人家若干处；打造陈堡道养田园综合体，完成中草药农业产业园区，以及神农本草铺、道修苑、五味药圃、四气食疗调理中心等旅游项目。 | 新建 | 7000 |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 2023-2025 |  |  | 4000 | 2000 | 1000 | 庄浪县 文旅局
5 | 庄浪县关山超级月亮营建设项目 | 建成直径约20米的人工超级月亮、桃木山山地户外运动基地，新建国际山地自行车赛场、趣味自行车乐园、草甸多运动乐园营地。 | 新建 | 17600 |  | 17600 |  |  | 17600 |  | 2022-2025 |  | 6000 | 5000 | 5000 | 1600 | 庄浪县 文旅局
6 | 庄浪县云崖小镇建设项目 | 在关山大景区云崖寺建成云崖小镇1处，主要包括石桥驿站、驼铃集市、万国食汇等丝路主题体验园、关山剿匪演艺、地下党活动旧址、红色记忆活态博物馆、禅意云崖等建设。 | 新建 | 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 |  | 2022-2025 |  | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 庄浪县 文旅局
7 | 庄浪县韩店镇石桥村乡村旅游“样板村”建设项目 | 在石桥村新建丝绸之路“新驿站”综合体一处，建筑面积3646平方米，设置地面停车位51个。 | 新建 | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 2021-2022 | 2000 | 1000 |  |  |  | 庄浪县 文旅局
8 | 庄浪县通化镇陈堡村乡村旅游“样板村”建设项目 | 在陈堡村新建丝绸之路“新驿站”综合体一处，建筑面积3280平方米，购置经营性小木屋，新建旅游厕所、生态停车场各1处。 | 新建 | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 2021-2022 | 2000 | 1000 |  |  |  | 庄浪县 文旅局
9 | 庄浪县乡村旅游基础设施建设项目 | 在赵墩大庄村、中庄村、永宁葛峡村和郑河下寨村修建旅游厕所各1处、放置垃圾桶各10个，新建景观道、游步道各3公里，配套停车场、标识牌、智慧旅游系统等基础设施。 | 新建 | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 2022-2024 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  | 庄浪县 文旅局
10 | 庄浪县陈家洞景区—陈堡村休闲带建设项目 | 在陈家洞景区至陈堡村沿线建成度假酒店及度假别墅、体验帐篷等50个，新建观光索道3条。配套旅游厕所、停车场等设施。 | 新建 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 2022-2025 |  | 5000 | 5000 | 3000 | 2000 | 庄浪县 文旅局
11 | 庄浪县云崖寺景区—石桥村观光体验景观带建设项目 | 建成石桥至云崖寺景区2.2公里景观道路一条，改造佛沟门老村庄，建成游客集散中心一处，配套完成停车场、旅游厕所、河堤治理等设施，拓宽硬化云崖寺后山道路7.5公里，沿线建成观光厅，观光走廊等。 | 新建 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 2022-2025 |  | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 庄浪县 文旅局
12 | 庄浪县朝那湫景区基础设施建设项目 | 新建朝那湫景区电瓶车道4.6公里，防腐木游步道7公里，景区大门1座、游客中心等管理用房2000平方米，修建停车场1处，厕所2座。配套建成景区安防、电力、环卫、导览和信息化等设施，完成生态护坡5公里。 | 新建 | 9000 |  | 9000 |  |  | 7000 | 2000 | 2021-2023 | 4000 | 3000 | 2000 |  |  | 庄浪县 文旅局
13 | 庄浪县云崖寺智慧景区建设项目 | 在云崖寺景区安装智慧旅游系统1套，主要建设内容为：光纤铺设、视频监控安装，数字广播系统、停车场管理系统、信息发布系统、环境监测系统、票务闸机系统，中心机房建设等。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 500 | 1500 |  | 庄浪县 文旅局
14 | 庄浪县赵墩乡生态梯田体验园建设项目 | 在炮场梁建成梯田体验园1处，修建景区道路、观景台、梯田观光园、采摘园、农事体验园等，涉及梯田600亩。 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 200 | 800 |  | 庄浪县 文旅局
15 | 庄浪县韩店镇石桥村至云崖寺生态旅游景观道建设项目 | 建成石桥村至云崖寺生态旅游景观道10公里、宽8米。其中电瓶车道宽6米，两侧各设置宽1米的步行道。配套安装防护、照明等设施。 | 新建 | 8000 |  | 8000 | 10000 |  |  |  | 2022-2025 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 庄浪县 文旅局
16 | 庄浪县赵墩乡大庄村游客集散服务中心建设项目 | 在赵墩乡大庄村新建游客中心一处1500平方米，配套停车场等附属工程。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2023 |  | 1000 | 1000 |  |  | 庄浪县 文旅局
17 | 庄浪县郑河乡上寨村游客集散服务中心建设项目 | 在郑河乡上寨村新建游客中心一处2000平方米，配套停车场等附属工程。 | 新建 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 2022-2023 |  | 1500 | 1000 |  |  | 庄浪县 文旅局
18 | 庄浪县景区景点旅游标识系统建设项目 | 在各景区、乡村旅游景点安装旅游服务标识系统，包括导游全景图、景物景点介绍牌、道路导向指示牌、警示关怀牌、设施名称标识等。 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2022-2023 |  | 1000 | 1000 |  |  | 庄浪县 文旅局
19 | 庄浪县旅游厕所建设项目 | 在全县景区、景点、公园等处建成三星级环保型旅游厕所30座，总面积3000平方米。 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 2022-2024 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 庄浪县 文旅局
20 | 庄浪县云崖寺旅游商品街建设项目 | 在店峡沟沟口建成旅游商品街，建成商业门店及摊位，配套公共基础设施。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2023 |  |  | 500 |  |  | 庄浪县 文旅局
21 | 庄浪县4D体验馆建设项目 | 在大寺沟口停车场内侧，建成4D体验馆和3大主题的演艺中心1处（云崖寺石窟艺术、佛教文化、丝绸古道传说），占地20亩，建筑面积3000平方米，配套相关设备等。 | 新建 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2023-2024 |  |  | 1000 | 1000 |  | 庄浪县 文旅局
22 | 庄浪县云崖茶街建设项目 | 在大寺平台上 ，建设森林茶屋、禅茶SPA、茶艺表演、禅品等设施（景观小品）。 | 新建 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 2022-2024 |  | 1200 | 1200 | 1100 |  | 庄浪县 文旅局
23 | 庄浪县云崖寺丝绸古道建设项目 | 在云崖寺至盐场子沿途，以“丝路文化”为核心，通过打造驿站、景观小品等方式，恢复云崖寺至盐场子丝绸古道景观15公里。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2022 |  | 500 |  |  |  | 庄浪县 文旅局
24 | 庄浪县金瓦寺登山栈道项目 | 对通往金瓦寺现有的登山步道进行改建，维修护栏3公里，整修道路5公里。 | 新建 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 2022 |  | 500 |  |  |  | 庄浪县 文旅局
25 | 庄浪县云崖寺养生氧吧建设项目 | 在云崖寺后山，建成生态氧吧、生态木栈道、营地帐篷等。 | 新建 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 2022-2023 |  | 600 | 600 |  |  | 庄浪县 文旅局
26 | 庄浪县云崖寺汽车营地建设项目 | 在云崖寺后山建成营地影院、休闲设施、配套停车场等。 | 新建 | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 2023-2024 |  |  | 600 | 200 |  | 庄浪县 文旅局
27 | 庄浪县云崖寺祈福林建设项目 | 在云崖寺至大寺建设祈福林、祈禄林、祈寿林、祈喜林。主要对生态进行维护，新建景观小品，安装休憩设施等。 | 新建 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 2024 |  |  |  | 500 |  | 庄浪县 文旅局
28 | 庄浪县朝那湫马苑建设项目 | 在桃木山顶至后湫建成马苑1处，新建马苑主要包括马术表演区、马匹养殖区、旅客骑行体验区等。 | 新建 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 2024-2025 |  |  |  | 500 | 500 | 庄浪县 文旅局
29 | 庄浪县朝那湫帐篷营地建设项目 | 在上寨至前湫之间建设帐篷营地、森林木屋、休闲娱乐等设施。 | 新建 | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  | 2025 |  |  |  |  | 700 | 庄浪县 文旅局
30 | 庄浪县朝那湫百草园建设项目 | 在后湫以中药材种植为依托，建成休闲养生为一体的百草园一处。 | 新建 | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 2025 |  |  |  |  | 800 | 庄浪县 文旅局
31 | 庄浪县盐场子山谷游乐场建设项目 | 依托且侧通往陇县的山谷，建设山谷游憩区，其中可设置吊桥、小滑索、独木桥、速降滑竿等小型游乐设施为休息就餐的游客提供游憩空间。 | 新建 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 2023 |  |  | 500 |  |  | 庄浪县 文旅局
32 | 庄浪县森林旅游和康养基地建设项目 | 通过对现有森林旅游景区进行提质改造，建设森林康养、森林体验、秀美林场、四季主题花卉苗木等特色基地5处，创建特色森林小镇1个，森林旅游示范村2个。 | 新建 | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 2022-2025 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 庄浪县 文旅局
33 | 庄浪县35度欢乐谷景区建设项目 | 占地10平方公里，建设旅游体验地1处15万平方米、生态酒店1处3000平方米、民俗村1处、农家小院1处等，设置生态停车场，配套游乐设施、景观节点及照明、亮化、监控等。 | 新建 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 2022-2024 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | 庄浪县 文旅局
34 | 庄浪县关山乡镇花海公园建设项目 | 在韩店、永宁、郑河、通化、良邑等乡镇每年种植郁金香等景观公园3000亩。 | 新建 | 7500 |  | 7500 |  |  | 7500 |  | 2021-2025 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 庄浪县 文旅局
35 | 庄浪县儿童乐园建设项目 | 在县城东城区建成儿童乐园一处，总建筑面积7500平方米。 | 新建 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 2000 | 3000 | 庄浪县 文旅局
36 | 二郎山生态休闲旅游公园建设项目 | 依托二郎山公园生态和地形地貌现状，完成两边道路硬化、游步道建设、凉亭和休闲长廊建设、旅游厕所、给排水、通电、停车场、环卫等基础设施，规划几个大功能区，包括：1、北面从山底到大佛禅院山顶建成梯田花海区（桃花、杏花、月季、菊花、马鞭草等。2、南面建成苹果体验采摘区及植物园、动物园。3、在管理房平台、凉亭平台和山顶梯田广场3处建成3大块健身区，分别建成羽毛球场地6处、乒乓球场地12处，网球场地2处、笼式足球场3处，轮滑场地3处，并配套其他健身设施；4、建设农事体验区1处、儿童游乐场2处、CS野外真人秀区1处、知青园1处；5、大宋文化园，以吴玠吴璘、刘沪刘淳、郭成郭浩为代表的宋代历史名人，建设庄浪大宋文化纪念馆、雕塑群、碑林文化长廊、修筑水洛城及抗金战争演艺等。 | 新建 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 2021-2025 | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | 2000 | 庄浪县 文旅局
37 | 庄浪县南湖镇游龙山公园建设项目 | 硬化道路4公里，铺砌游步台阶3.3公里，开挖排水边沟3.5公里，修建仿古山门1座、凉亭3座，硬化停车场1500平方米，栽植风景树2万株。 | 新建 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2024 |  |  |  | 3000 |  | 庄浪县 南湖镇人民政府
38 | 庄浪县石桥景区游客集散中心建设项目 | 建成集关山大景区与石桥旅游示范村为一体的游客接待服务中心1处，购买游客接送电瓶车80辆，完善配套游客集散服务设施。 | 新建 | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 1600 | 2024 |  |  |  | 1600 |  | 庄浪县 韩店镇人民政府
39 | 庄浪县张绵古驿站石桥村改造工程 | 对丝绸之路张绵古驿站石桥村216农户院道（屋顶、大门、围墙）进行改造，并配套排污排洪管网等工程。 | 新建 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 2023-2024 |  |  | 3000 | 3000 |  | 庄浪县 韩店镇人民政府
40 | 庄浪县韩店镇石桥游乐场建设项目 | 在韩店镇石桥村内建成集儿童动漫世界、游乐场、休闲树屋、儿童小屋等为一体的游乐场2处3000平方米，文化舞台1座，文化广场1处，停车场1处，音乐喷泉1处，3D摇摆桥1座。 | 新建 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 2023-2024 |  |  | 2000 | 3000 |  | 庄浪县 韩店镇人民政府
41 | 庄浪县韩店镇石桥梯田花海建设项目 | 在石桥村种植木本、草本花卉240亩，配套输水管道、喷滴灌设备、花海游步道等基础设施，对石桥西堡子面山进行亮化，布置彩带灯3500米，射灯4个，配套硬化路2.5公里，边沟2.6公里。 | 新建 | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 | 2024 |  |  |  | 600 |  | 庄浪县 韩店镇人民政府
42 | 庄浪县通化镇景区风情大道建设项目 | 在新陈公路建成旅游风情大道15公里，栽植风景树3万株，建成游客休憩凉亭10处，休闲座椅50处，旅游厕所3个，建成花坛26000平方米，改造提升沿街 门面60户，建成围栏6公里，建成文化风情长廊3000米。 | 新建 | 2980 |  | 2980 | 2980 |  |  |  | 2021-2025 |  | 500 | 600 | 200 | 1680 | 庄浪县 通化镇人民政府
43 | 庄浪县大庄镇青龙岭旅游示范点建设项目 | 在大庄村青龙岭道路沿线种植花卉5公里，栽植观光风景树3万株，新建观光凉亭5座，观光人行便道5公里，安装太阳能路灯200盏。 | 新建 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 500 | 700 | 庄浪县 大庄镇人民政府
44 | 庄浪县通化镇陈堡旅游示范村建设项目 | 扩建陈堡村花卉基地并配套游步道21条4.3公里，种植马鞭草500亩，孔雀草、万寿菊等一年生花卉200亩。修建旅游景区大门1处，新建驿站1处、停车场2处、小吃广场1处、旅游厕所2处、办公用房60平方米。治理景区沟道1000米，修建便桥2处、排洪渠4公里，小型污水处理站1处，配套路灯100盏、垃圾箱300个。 | 新建 | 7600 |  | 7600 | 7600 |  |  |  | 2022-2024 |  | 2500 | 2995 | 2105 |  | 庄浪县 通化镇人民政府
45 | 庄浪县岳堡镇吴家寨乡村旅游建设项目 | 在吴家村建设乡村旅游景点一处，新建重走长征路2.5公里，建成集餐饮娱乐住宿为一体的服务中心一处，种植花卉300亩。 | 新建 | 1400 |  | 1400 |  |  | 1400 |  | 2025 |  |  |  |  | 1400 | 庄浪县 岳堡镇人民政府
46 | 庄浪县岳堡镇岔口村休闲垂钓基地项目 | 在岔口村现有鱼池基础上，进行改扩建，建成休闲垂钓基地一处，占地15亩。 | 新建 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 2024 |  |  |  | 500 |  | 庄浪县 岳堡镇人民政府
47 | 庄浪县岳堡镇东林休闲农庄建设项目 | 依托东林山庄和南峰寺，建成休闲农庄一处，对现有设施进行提质增效，建成采摘体验园、娱乐场等。 | 新建 | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | 2024 |  |  |  | 600 |  | 庄浪县 岳堡镇人民政府
48 | 庄浪县郑河乡上寨村旅游示范村建设项目 | 在郑河乡上寨村修建生态停车场一处1.6万平方米，铺砌彩砖2000平方米，栽植风景树及花卉2000余珠，铺设人行道1000米。配套管理用房、厕所、挡护墙等附属工程。 | 续建 | 500 | 100 | 400 |  | 400 |  |  | 2020-2021 | 400 |  |  |  |  | 庄浪县 郑河乡人民政府
49 | 庄浪县赵墩乡梯田生态景区建设项目 | 以赵墩沟、堡子沟为核心、实施“一园八区两中心”景区建设，建成文化长廊5.5公里、“上宅下店”式小康屋67座、观景亭和观景长廊各4处、音乐喷泉4处、人行阶梯26条、梯田花海300亩，硬化道路3.7公里，配套涵管9道、边沟3.7公里，安装太阳能路灯300盏。 | 新建 | 5000 |  | 5000 | 4000 |  |  | 1000 | 2022-2023 |  | 2700 | 2300 |  |  | 庄浪县 赵墩乡人民政府
50 | 庄浪县生态旅游山庄建设项目 | 在韩店镇新建两个一层大型接待宴会厅、两栋框架二层楼宾馆、垂钓观仿古四合院一座、文化长廊一条、门房及后勤用房等。配套道路硬化、园绿化、停车场、公共卫生间等附属设施，建筑面积12380平方米。 | 新建 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | 13000 | 2022-2023 |  | 8000 | 5000 |  |  | 庄浪县 文旅公司
51 | 庄浪县云崖寺景区改造提升项目 | 改建云崖寺后山门至盐场子4级道路7.5公里、盐场子至红崖寺电瓶车道2.3公里、云崖寺至大寺电瓶车道1.8公里，新建大寺至红崖寺游步道3.2公里、云崖寺至天台观游步道2.6公里；建成标志性牌坊门1个，景区管理房2处1000平方米、游客服务中心1处1500平方米、停车场1处7000平方米；移动摊点20个；河床整治8.3公里，配套安防和信息化建设等。 | 新建 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 2021-2025 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 庄浪县 文旅公司
52 | 庄浪县旅游信息化建设项目 | 打造智慧旅游，建设旅游信息网络、旅游信息网站、大数据平台、旅游微信平台、微博平台，与全国旅游管理网络联网；开发旅游资源数据库，建立基于庄浪旅游电子地图的网上导游系统、门票及宾馆饭店预订系统、旅游动态发布系统等。 | 新建 | 11000 |  | 11000 |  |  |  | 11000 | 2021-2025 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 庄浪县 文旅公司
53 | 庄浪县关山大景区自驾游营地建设项目 | 建成朝那湫景区旅居车营地1处3000平方米，露营车位30个，管理用房300平方米，旅游厕所1座90平方米，配套供电、供水等各种服务设施和营地亮化等。陈家洞景区旅居车营地2600平方米，露营车位25个，管理用房200平方米，配套供电、供水等各种服务设施等。 | 新建 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2024-2025 |  |  |  | 1000 | 1000 | 庄浪县 文旅公司
54 | 庄浪县云崖寺景区入口服务区旅游基础设施建设项目 | 建成综合性多功能游客服务中心2000平方米/1处、环保型旅游厕所240平方米/2个，建成200个车位生态停车场9000平方米；从佛沟门至竹林寺建成旅游交通专线1.22公里；建成停车场电瓶车充电桩15个；建成游客休憩“胶囊”宾馆营地1处，配套“胶囊”宾馆40个；5G网络、供电等全域覆盖。 | 新建 | 2530 |  | 2530 | 2000 |  |  | 530 | 2021-2022 | 2000 | 530 |  |  |  | 庄浪县 文旅公司
55 | 庄浪县朝那湫景区旅游补短板项目 | 新建前湫至后湫电瓶车道4.6公里，新建防腐木游步道7公里，配套护坡，防排水等安全设施；新建景区大门、游客中心等管理用房2000平方米；修建停车场1处，厕所2座；配套建成景区安防、电力、环卫、导览和信息化建设。 | 新建 | 8000 |  | 8000 | 2000 |  |  | 6000 | 2021-2023 | 1260 | 3000 | 3740 |  |  | 庄浪县 文旅公司
56 | 庄浪县云崖寺空中索道建设项目 | 建成云崖寺前山门至金牛鼻子泉空中索道1.5千米，建成上下站机房及工作人员业务用房2700平方米，架设支架16柱。 | 新建 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 2021-2023 | 2000 | 1500 | 2500 |  |  | 庄浪县 文旅公司
57 | 庄浪县朝那湫景区单轨滑道建设项目 | 在朝那湫前湫至鱼池段开阔地带依山建成单轨滑车1.5千米，同时建成提升系统700米、上下站机房和业务用房1200平方米。 | 新建 | 2300 |  | 2300 |  |  |  | 2300 | 2021-2022 | 1100 | 1200 |  |  |  | 庄浪县 文旅公司
58 | 庄浪县朝那湫滑雪场建设项目 | 在朝那湫景区规划高级、中级和初级滑雪道各1条，其中长度分别约470米，400米、300米，宽分别约30米、40米、50米。规划雪圈道1条，长150米，宽40米；终点停止区一处；修建滑雪服务大厅一处1000平方米；戏雪区一处15000平方米。运力系统设计2条魔毯。 | 新建 | 5100 |  | 5100 |  |  |  | 5100 | 2023-2025 |  |  | 2000 | 2000 | 1100 | 庄浪县 文旅公司
59 | 庄浪县云崖寺景区悬崖栈道建设项目 | 在云崖寺景区建成悬空栈道1.6公里，建成玻璃栈道150米，建成扶摇桥1处50米，建成游步道2公里。 | 新建 | 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 |  | 2021-2023 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 庄浪县 文旅公司
60 | 庄浪县朝那湫景区森林时光谷建设项目 | 建成仿古茅草屋30间；铺设谷与谷之间、茅草屋之间防腐木游步道；配套建成供电、供水、排污和管理用房等配套设施。 | 新建 | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 2023-2024 |  |  | 2000 | 1000 |  | 庄浪县 文旅公司
61 | 庄浪县关山大景区生态修复治理及防汛防灾提升建设项目 | 治理水毁河堤6.3公里，建成小桥2座，治理景区内地质灾害3处，建成地质灾害监测平台；改建和新建游步道2.3公里，改建和新建游客服务中心1800平方米。 | 新建 | 3850 |  | 3850 | 2000 |  |  | 1850 | 2022-2023 |  | 2000 | 1850 |  |  | 庄浪县 文旅公司
社会事业（2项） |  |  |  | 46520 | 0 | 46520 | 46320 | 200 | 0 | 0 |  | 10000 | 10520 | 10000 | 10000 | 6000
（三）社会服务（2项） |  |  |  | 46520 |  | 46520 | 46320 | 200 | 0 | 0 |  | 10000 | 10520 | 10000 | 10000 | 6000
24 | 庄浪县乡镇文化广场建设项目 | 在230个行政村各建成文化广场1处，总建筑面积460000平方米（每处2000平方米），包括文化广场、露天舞台、文化墙、农家书屋、文体活动室，同时配套完成体育健身路径工程、绿化亮化、厕所等。 | 新建 | 46000 |  | 46000 | 46000 |  |  |  | 2021-2025 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 | 庄浪县 文旅局
37 | 庄浪县广播电视监测监管体系建设项目 | 建成广播电视监测监管基础平台、大数据平台、综合展示与发布平台。 | 新建 | 520 |  | 520 | 320 | 200 |  |  | 2022 |  | 520 |  |  |  | 庄浪县 文旅局