## Sheet1
附件
庄浪县与省公航旅集团合作项目分解表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 合作 模式 | 2022年推进计划 | 责任 领导 | 牵头 部门 | 责任 单位 | 配合单位 | 省公航旅 牵头部门
合计 |  | 5项 | 117.54
（一）公路交通 |  | 1项 | 94.5
1 | 庄浪至隆德高速公路 | 起点位于甘肃省庄浪县南坪镇刘窑村，终点至宁夏回族自治区隆德县新兴村，全长46.558公里，其中甘肃段（庄浪段）全长约24.5公里，同步实施高速庄浪县城出口至云崖寺景区连接线项目29.555公里，宁夏段（隆德段）全长22.058公里。 | 94.5 | PPP | 计划4月底完成规划选址，6月份完成可行性研究报告，8月份完成资金筹措方案，11月底完成可研批复。 | 王 璟 | 县交运局 | 县交运局 | 县发改局 县财政局 县自然资源局 水洛镇 韩店镇 南坪镇 | 甘肃省公路建设管理 集团有限公司 （0931-8489835）
（二）通用机场 |  | 1项 | 5
1 | 庄浪县A1通用机场建设项目 | 新建A1类通用机场1处，分飞行区和工作区。规划修建跑道1600米左右，机场功能定位为低空旅游、应急救援、空中巡查、农业作业、飞行员培训等。场址位于盘安镇马家村，距离县城约15公里，占地约702.6亩，其中基本农田约601.3亩，国有林地21.8亩，其他林地6.9亩，涉及拆迁马家山和阳屲山村庄(户数较少)。机场专用通道初步计划改造原有通村硬化路，建成二级公路，由水洛镇吊沟村省道304线进入，途经盘安镇周家村、申湾村，至马家村。 | 5 | PPP | 积极对接公航旅集团安排专业人员进行现场踏勘，确定项目选址，认真分析研究空域可行性，适时推进项目场址报告、飞行程序设计报告编制等前期工作。 | 郭 辉 | 县发改局 县交运局 | 县发改局 县交运局 | 县财政局 县自然资源局 盘安镇 水洛镇 | 甘肃航空产业投资 有限公司 （0931-8128993 传真：0931-8129181）
（三）旅居康养 |  | 1项 | 10
1 | 庄浪县关山大景区（云崖寺提升改造项目）综合开发 | 维修提升改造云崖寺包括道路、游客步道、栈道、护栏等基础设施，新建精品酒店2处、民俗客栈10处，配套完善相关设施；在韩店镇石桥村、通化镇陈堡村各新建丝绸之路“新驿站”综合体一处，新建旅游厕所、生态停车场各1处。购置经营性小木屋；在郑河乡上寨村新建滑雪场、通化陈堡村新建滑草场，并在大景区周边村庄建成骑马场、趣味自行车、农事体验园、药浴、禅行道修养生等基地；在云崖寺、朝那湫、陈家洞景区建成光纤通讯、大数据中心、视频监控、智能导览、票务闸机、虚拟VR观景区、安全监测等智慧旅游设施。配套完善旅游厕所、停车场、垃圾处理、排污、环境保护等设施。 | 10 | PPP | 计划3月份完成规划选址，6月份完成环评审批，8月份完成土地报批，11月份完成可行性研究报告。 | 郭 辉 | 县文旅局 | 县文旅局 | 县发改局 县财政局 县自然资源局 县云崖寺管委会 县文旅公司 韩店镇 通化镇 郑河乡 | 甘肃省旅游投资集团 有限公司 （0931-8722106）
（四）乡村振兴 |  | 1项 | 6.6
1 | 庄浪县电商快递冷链物流产业园建设项目 | 计划在庄浪县水洛镇工业集中区建设，总建筑面积27.5万平方米，主要打造“2个中心”“5大功能区”。其中“2个中心”建筑面积11.9万平方米，“5大功能区”建筑面积15.6万平方米。“2个中心”主要包括：①物流中心：建筑面积5.8万平方米，主要建设恒温、高温、低温、全温储藏库、产品储藏库、配送分拨中心车间、智能分拣系统；②集散中心：建筑面积6万平方米，主要建设集散分拨区、配送中心、集装箱坪。“5大功能区”主要包括：①生产区：建筑面积2.5万平方米，主要建设备件库、包装材料库、门卫室、废弃和可回收物收集点、化粪池、安保、安防监控中心；②办公区：建筑面积4.9万平方米，主要建设物流运输营业厅、业务与管理办公用房、通信和信息中心、综合业务楼、线上交易平台；③生活服务区：建筑面积4300平方米，主要建设公共卫生间、人员宿舍、食堂、其他服务设施；④交通运输区：建筑面积4.2万平方米，主要建设停车场、道路硬化；⑤配套设施区：建筑面积3.6万平方米，敷设雨水、污水、室外消防管网，建成消防水池和热交换站等附属工程。 | 6.6 | PPP | 计划3月份完成规划选址，6月份完成项目备案，9月份开工建设。年内计划完成投资5000万元。 | 朱小勇 | 县农业农村局 | 县农发公司 | 县发改局 县财政局 县工业集中区管委会 县乡村振兴局 | 公航旅乡村建设发展 有限公司 （18009369616）
（五）重点产业链及 路衍经济 |  | 1项 | 1.44
20 | 平凉市崆峒区冷链物流园基地建设项目 | 项目位于四十里铺镇洪岳村，占地162.06亩，一期占地41084.38平方米，计划建设果蔬气调库3座26500平方米，分拣线1座6067.98平方米，配套办公、宿舍、餐厅、包材库、冷藏车等设施；二期占地29954平方米，计划建设冷库2座。 | 8.82 | 共同出资、合作经营 | 计划9月完成前厂区、冷库1和分选车间建设及设备调试,10月开始运营,年内计划完成投资5000万元,冷库2、3和二期工程2023年开工建设。 | 李继宗 | 县工信局 | 崆峒区政府
1 | 庄浪县绿色环保砂岩矿开发利用项目 | 在南湖镇石峡村建成年产200万吨的环保砂岩石料生产线1条，占地80亩；在卧龙镇磨石峡开采砂石岩矿0.6平方千米。 | 1.44 | PPP | 计划3月份完成规划选址，6月份完成矿产资源许可，7月份完成设备采购，8月份生产运营。年内计划完成投资1.44亿元。 |  |  | 县农发公司 | 县发改局 县财政局 县农发公司 南湖镇 卧龙镇 | 公航旅乡村建设发展 有限公司 （18009369616）